## план на 2017г.
План по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении/обслуживании ООО "Жилсоюз" .
по текущему ремонту ОИ МКД,
находящихся в управлении/обслуживании ООО "Жилсоюз"
на 2017г.
на 2017год.
№ п\п | Адрес МКД | Вид работ | Плановая (сметная) стоимость работ, руб. | Сведения о выполнении работ (месяц) | Плановый срок выполнения работ | Причина отклонения от плана | Гарантийный срок, предлагаемый УО, месяцев | Конструктивные особенности | Степень физического износа | Техническое состояние (по данным осмотра)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Космонавтов, 4 | Ремонт ВДИС электроснабжения (план 2016г.) | 15348 | май | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; 5 этажей и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 37 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИСГХВС (врезка кранов на стояках) | 47327 | август | 2017
|  | Ремонт ВДИС отопления (врезка кранов на стояках) | 60485 | сентябрь | 2017
|  | Установка открыв.окон ПВХ в подв. помещениях (2 шт.) | 4200 |  | 2017
|  | Замена светильников в сети освещения лестничных клеток (п.2,3,4). | 18217 | август | 2017
|  | Замена светильников в сети освещения лестничных клеток (п.1) | 5957 | ноябрь | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющего контура) | 4473 | ноябрь | 2017
|  | Смена изоляции трубопровода системы отопления | 68080 | ноябрь | 2017
|  | Установка прожекторов (п.3,4) | 4090 | ноябрь | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 13753 | февраль | 2017
|  | Снос деревьев | 12300 | октябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 20253 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт трубопровода водоотведения (подвал) | 405 | февраль | 2017
|  | Смена сгона на системе отопления (кв.57) | 258 | февраль | 2017
|  | Смена выключателя ( п № 4) | 288 | март | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв.67) | 2421 | март | 2017
|  | Смена полотенцесушителя (кв.22) | 2370 | май | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС кв.4 | 250 | май | 2017
|  | Дезинсекция подвала | 2285 | август | 2017
|  | Ремонт стен после эл.монтажных работ п.№ 1-4 | 411 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2581 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2769 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения | 1269 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС | 3635 | октябрь | 2017
|  | Ремонт перекрытия (кв.25,29) | 682 | ноябрь | 2017
|  | Установка крана шарового (кв.16) | 629 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 270283
2 | Космонавтов,6 | Замена стояков электроснабжения квартир | 134000 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет; 4 этажа и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 49 | удовлетворительное
|  | Смена счетчика ХВС (подвал) | 8474 | февраль | 2017
|  | Ремонт ВДИС отопления (установка радиаторов в п.№ 3,4) | 10627 | май | 2017
|  | Ремонт ограждения детской площадки | 8999 | июль | 2017
|  | Уборка помещений подъездов (1,2,3,4) | 60104 | январь-декабрь | 2017
|  | Установка светодиодных светильников в систему освещения подъездов № 1-4 | 14424,00 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 56331 | в течение года
в том числе:
|  | Установка прожектора в п №4 | 3475 | январь | 2017
|  | Услуги автовышки | 750 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода ГВС (подвал) | 1516 | январь | 2017
|  | Установка доски объявлений (п. № 1,2,3,4) | 801 | март | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС, кв.60 | 1605 | июнь | 2017
|  | Доставка песка, отсыпка детской площадки отсевом | 7703 | июнь | 2017
|  | Ремонт крыши подвала п.№1 | 11614 | июнь | 2017
|  | Установка светильников п.№ 1 | 2741 | июнь | 2017
|  | Смена сгона | 258 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1328 | июль | 2017
|  | Установка светильников | 4111 | июль | 2017
|  | Чистка подвала, вывоз мусора | 4766 | декабрь | 2017
|  | Справка с БТИ | 6644 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2827 | август | 2017
|  | Опиловка деревьев (3 шт) | факт.ст. |  | 2017
|  | Установка прожектора п. № 4 | 2185 | сентябрь | 2017
|  | Смена вентиля Ду 25 мм п. № 2 (подвал) | 958 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1660 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения (ИП Руденко А.И.) | 1247 | ноябрь | 2017
|  | Закрашивание ванд. надписи на фасаде МКД | 142 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 158959
3 | Космонавтов, 16А | Опиловка деревьев | 7475 | апрель | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; крыша скатная,шиферная 5 этажей и 4 подъезда; центр.отопление,гв,хв,газ, канал перекрытия ж/бетонные | 17 | хорошее, выполнен комплексный кап.ремонт в 2012г.
|  | Непредвиденные ремонты, | 28012 | в течение года
в том числе:
|  | Смена навесного замка (подвал) | 283 | январь | 2017
|  | Смена сгона на системе отопления (подвал) | 282 | март | 2017
|  | Смена сгона на системе отопления (подвал) | 272 | март | 2017
|  | Смена кранов шаровых (подвал) | 4270 | март | 2017
|  | Смена сгона на системе отопления (подвал) | 545 | апрель | 2017
|  | Обработка подвала хлорной известью | 543 | апрель | 2017
|  | Покраска входных подъездных дверей в п.№ 1,2,3,4. | 4579 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2334 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 1088 | август | 2017
|  | Ремонт водосточной системы спец.организацией | 3000 | сентябрь | 2017
|  | Опиловка 7 деревьев (карагач), снос 1 яблони (дичка) |  |  | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 8681 | октябрь | 2017
|  | Дезинфекция подвального помещения | 557 | октябрь | 2017
|  | Смена фитинов на трубопроводе системы ГВС (кв.37) | 1578 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 35487
4 | Космонавтов,18 | Установка светодиодного светильника с датчиком движения в тамбурах (п. № 1,2,3,4) | 3282 | август | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 5 этажей и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 31 | удовлетворительное
|  | Установка двери в подвал. (п.№ 1) | 14500 | апрель | 2017
|  | Установка светодиодного светильника с датчиком движения на лестничных клетках (п. № 1,2,3,4) | 25845 | май | 2017
|  | Восстановление теплоизоляции (частично) | 402 | сентябрь | 2017
|  | Мойка окон в подъездах № 1, 2, 3, 4 | 8268 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 55824
|  | в том числе: |  | в течение года
|  | Смена выключателя ( п № 1 ) | 288 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 65,77) | 2062 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления радиатора (п.№ 3) | 6666 | январь | 2017
|  | Смена дверного доводчика (п № 2) | 2184 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв.45, 19) | 1555 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС (кв.22) | 234 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв.2) | 2171 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС (кв.2) | 1237 | февраль | 2017
|  | Ремонт дверного доводчика в подъезде (п № 2) | 357 | февраль | 2017
|  | Ремонт входной двери (п №2) | 176 | март | 2017
|  | Смена трубопровода ГВС (кв.19) | 1031 | март | 2017
|  | Монтаж щитка осветительного (подвал) | 2168 | март | 2017
|  | Установка крана шар.на системе отопления (кв.56) | 337 | март | 2017
|  | Ремонт лавочек(п.№ 1) | 4523 | май | 2017
|  | Доставка песка | 1551 | июнь | 2017
|  | Смена дверного доводчика п.№ 2 | 2184 | июнь | 2017
|  | Ремонт детской качели | 1370 | июнь | 2017
|  | Ремонт стен после эл.монтажных работ п.№ 1-4 | 274 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления, п.№ 3 | 881 | июнь | 2017
|  | Ремонт цоколя, крылец | 13860 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2481 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 1955 | август | 2017
|  | Ремонт поручней лестничного марша п. № 2 | 480 | сентябрь | 2017
|  | Дезинсекция подвала | 1745 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода ситетмы отопления | 1412 | сентябрь | 2017
|  | Смена вводного провода | 142 | сентябрь | 2017
|  | Дезинсекция подвала | 1309 | ноябрь | 2017
|  | Установка светильника | 1191 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 108121
| Куйбышева, 10 | Ремонт подъездов № 1-3 | 62100 |  | 2017 |  |  | Фасад шлакоблочный,оштукатуренный, перекрытия ж/бетонные, 9 подъездов и 5 этажей, центральное отопление,гв,хв,канал,газ, крыша скатная,шиферная. | 46 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 7926 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии снега | 1500 | март | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС(кв.34) | 2762 | апрель | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 149 | май | 2017
|  | Ремонт трубопровода системы ГВС | 1234 | июнь | 2017
|  | Установка замка | 282 | август | 2017
|  | Остекленение оконной рамы (п.1) | 1999 | ноябрь | 2017
| Итого по б/с № 1: |  | 7926
|  | Подготовка к отопительному сезону | 6585 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12021 | в течение года
в том числе:
|  | Смена дверного доводчика в п. № 6 | 2184 | февраль | 2017
|  | Установка заглушек (м-н "Колобок") | 260 | февраль | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 150 | март | 2017
|  | Услуги автовышки при снятии снега | 1500 | март | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 160 | апрель | 2017
|  | Ремонт ограждения газона (п.4) | 280 | апрель | 2017
|  | Установка замка | 321 | июль | 2017
|  | Остекленение оконной рамы | 303 | август | 2017
|  | Ремонт форточки, остекление (п.5) | 469 | ноябрь | 2017
|  | Остекление оконной рамы (п.4) | 1435 | ноябрь | 2017
|  |  | 2775 | декабрь | 2017
|  | Смена дверного довочика (п. 6) | 2184 | декабрь | 2017
| Итого по б/с № 2: |  | 18606
|  | Ремонт ступеней в подъездах | 15200 |  | 2017
|  | Ремонт подъездов № 7-9 | 59850 |  | 2017
|  | Уборка помещений подъезда (7,8) | 6148 | январь - декабрь | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 7495 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 6828 | в течение года
в том числе:
|  | Снятие снега и наледи с крыши | 3057 | март | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 150 | апрель | 2017
|  | Доставка песка в песочницу | 1208 | июль | 2017
|  | Установка замка | 614 | август | 2017
|  | Остекление оконной рамы (п.8,9) | 1495 | ноябрь | 2017
|  | Смена лампы светодиодной (п.8) | 304 | ноябрь | 2017
| Итого по б/с № 3: |  | 20471
6 | Куйбышева,11 | Уборка помещений подъездов (1,3) | 13823 | январь-декабрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия ж/бетонные, 3 этажа 13 подъездов цент.отопление,газоснабжение, водоотведение,гв,хв | 50 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 2094 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец. организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Остекление оконной рамы | 701 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС | 193 | декабрь | 2017
| Итого по б/с № 1: |  | 15917
|  | Ремонт подъездов № 4-6 | 67000
|  | Установка почтовых ящиков | 8500
|  | Непредвиденные ремонты, | 3722 | в течение года
в том числе:
|  | Закрашивание вандальных надписей | 300 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв.36) | 2905 | апрель | 2017
|  | Установка дверной пружины, замок навесной | 517 | декабрь | 2017
| Итого по б/с № 2: |  | 3722
|  | Ремонт подъездов № 7,8,9,10 | 105944 | ноябрь-декабрь | 2017
|  | Установка почтовых ящиков, досок для объявлений(п.7,9,10) | 11504 | декабрь | 2017
|  | Снос 2 деревьев | 6960 | апрель | 2017
|  | Уборка помещений подъездов № 7,8 | 18192 | май-декабрь | 2017
|  | Установка мет. двери, п.№ 8 | 20404 | сентябрь | 2017
|  | Замена окна ПВХ в п. № 10 | 10230 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 27111 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления (п.8) | 1683 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (п.7) | 493 | февраль | 2017
|  | Остекление окна в подъезде (п.8) | 882 | февраль | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 139 | февраль | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 139 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления | 545 | март | 2017
|  | Ремонт трубопровода водоотведения (кв.57) | 282 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (подвал) | 1866 | май | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 149 | май | 2017
|  | Остекление окна в подъезде | 94 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 1552 | май | 2017
|  | Установка урны | 3744 | июнь | 2017
|  | Ремонт откосов | 903 | июнь | 2017
|  | Ремонт трубопровода системы водоотведения | 1122 | июль | 2017
|  | Опиловка 1 клена у п. № 10, снос 1 яблони у п. № 9 | 2880 | октябрь | 2017
|  | Дезинсекция подвала | 1784 | октябрь | 2017
|  | Остекление оконной рамы (п.8) | 1495 | ноябрь | 2017
|  | Установка почтовых ящиков, доски объявления (п.8) | 6347 | ноябрь | 2017
|  | Ремонт откосов входной двери в под.№ 9 | 1012 | декабрь | 2017
| Итого по б/с № 3: |  | 200345
|  | Уборка помещения подъезда № 12 | 6829 | январь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 48213 | в течение года
в том числе:
|  | опиловка дерева | 11549 | январь | 2017
|  | Установка окон ПВХ в п. № 13 | 30335 | февраль | 2017
|  | Ремонт откосов п. № 13 | 2878 | февраль | 2017
|  | Снятие снега и наледи с крыши | 1200 | март | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 149 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2102 | сентябрь | 2017
| Итого по б/с № 4: |  | 55042
7 | Куйбышева, 12 | Изготовление и установка табличек о запрете курения | выполнено без предъявления | июль | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 46 | удовлетворительное
|  | Ремонт и покраска лавочек (2 шт.) на детской площадке (совместно с МКД № 15 ул. Московская) | 2257 | май | 2017
|  | Установка светодиодных светильников | 8447 | октябрь | 2017
|  | Ремонт крыши (замена ендовы) | 1155 | ноябрь | 2017
|  | Монтаж заземляющего контура | 6717 | сентябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 6035 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец. организации по снятию снега | 2400 | март | 2017
|  | Смена дверного доводчика (п № 1) | 2184 | март | 2017
|  | Ремонт уличного освещения(п № 1) | 448 | март | 2017
|  | Установка крана Ду 15 | 874 | июль | 2017
|  | Установка заглушки Ду 15мм | 129 | июль | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 24611
8 | Куйбышева,14 | Уборка помещений подъездов (п.1,2) | 14337 | январь-декабрь | 2017 |  |  | перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; крыша шиферная, скатная, центр.отопление,хв,гв газоснабжение, фасад щлакоблочный оштукатуренный | 42 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 7548 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец. организации по снятию снега | 2400 | март | 2017
|  | Известь, кисти мочальные для побелки деревьев на придомовой территории | 250 | май | 2017
|  | Прокладка трубопровода системы отопления | 4898 | август | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 21885
9 | Куйбышева, 17 | Ремонт подъезда | 19259 | апрель | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент.отопление,хв,гв,канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 40 | удовлетворительное
|  | Устройство заземляющего контура | 6915 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 18241 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт светодиодного светильника | 2021 | июнь | 2017
|  | Опиловка дерева | 1284 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 1767 | июль | 2017
|  | Ремонт и покраска плинтусов после ремонта ВДИС отопления |  |  | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления в т/у | 8640 | сентябрь | 2017
|  | Монтаж изоляции трубопровода системы отопления | 2237 | октябрь | 2017
|  | Ремонт частичной кладки (п.1) | 1956 | ноябрь | 2017
|  | Частичный ремонт помещения подъезда (п.1) | 336 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 44415
10 | Куйбышева, 19 | Подготовка к отопительному сезону | 5068 | июнь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 48 | удовлетворительное
|  | Установка доски для объявлений | 273 | декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 9831 | в течение года
в том числе:
|  | Установка светильников (п.№1) | 6929 | январь | 2017
|  | Прокладка трубопроводов отопления (кв.8) | 1025 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления | 1764 | март | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 113 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 15172
11 | Куйбышева, 20 | [6 empty] | крыша шиферная,скатная, фасад шлакоблочный оштукатуренный 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение перекрытия деревянные; | 48 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 27432 | в течение года
в том числе:
|  | Смена арматуры НББ, рассеивателя НББ (п.№ 1) | 469 | май | 2017
|  | Установка светодиодных светильников с датчиками движения (п. № 2 ; 1 и 2 эт) | 2741 | июль | 2017
|  | Ремонт трубопровода водоотведения | 374 | июнь | 2017
|  | Установка арматуры ННБ п. № 1 | 637 | июнь | 2017
|  | Смена задвижек Ду 80 мм | 11915 | июль | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 6202 | ноябрь | 2017
|  | Смена лампы светодиодной | 61 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения (кв.6) | 5033 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 27432
12 | Куйбышева, 21 | Непредвиденные ремонты, | 16021 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная перекрытия деревянные; | 43 | удовлетворительное
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления (т/у) | 1536 | январь | 2017
|  | Установка прожектора (п. № 2) | 3478 | февраль | 2017
|  | Смена крана на системе ХВС (кв. 8) | 2102 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв. 1) | 2920 | май | 2017
|  | Смена задвижки теплоузел | 4621 | июнь | 2017
|  | Установка заглушки | 129 | июль | 2017
|  | Доставка песка в песочницу | 865 | август | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей на фасаде МКД | 113 | ноябрь | 2017
|  | Смена патрона | 257 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 16021
13 | Куйбышева,22 | Покраска лавочек, ограждений, МАФ на д/площадке | 5000 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 3 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 44 | удовлетворительное
|  | Доставка песка в песочницу (совместно с МКД №16 по ул. Энергетиков) | 776 | июнь | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 7812 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты | 12398 | в течение года
в том числе:
|  | Сопровождение капремонта МКД | 9426 | август | 2017
|  | Смена кранов шаровых | 2972 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 20986
14 | Куйбышева,31 | Ремонт ВДИС водоотведения (частично, подвал), в том числе: | [5 empty] | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 5 этажей и 6 подъездов; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 58 | удовлетворительное
|  | смена трубопровода системы водоотведения | 2581 | июль | 2017
|  | смена трубопровода системы водоотведения | 2481 | июль | 2017
|  | Ремонт ВДИС отопления (частично замена т/п с врезкой кранов постоячно, заменой трубопровода на вводе) | 29276 | июнь | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 6754 | май | 2017
|  | Установка светодиодных светильников с датчиками движения в сети освещения лестничных клеток | 36739 | июль | 2017
|  | Уборка помещений подъездов (п. 1,3) | 32652 | январь-декабрь | 2017
|  | Установка светильника (п.№6) | 1191 | декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 30925 | в течение года
в том числе:
|  | Остекление окна в подъезде (п. № 6) | 1110 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (м-н "Агат") | 1081 | январь | 2017
|  | Установка металлической решетки (т/у) | 1552 | январь | 2017
|  | Смена выключателя в п. № 2 | 288 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения(кв. 2) | 2581 | апрель | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 139 | февраль | 2017
|  | Ремонт трубопровода водоотведения (кв. 2) | 377 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС (кв. 53) | 293 | май | 2017
|  | Ремонт пола (кв. 2,6) | 540 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы отведения (кв.2) | 2710 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС | 323 | июнь | 2017
|  | Установка выключателя 25А | 656 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения(кв. 19) | 2581 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (подвал) | 2004 | сентябрь | 2017
|  | Смена сгона | 424 | сентябрь | 2017
|  | Установка прожектора | 2185 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 5901 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 368 | октябрь | 2017
|  | Смена сгона (кв.34) | 1474 | ноябрь | 2017
|  | Остекление оконной рамы(п.5) | 2093 | ноябрь | 2017
|  | Остекление оконной рамы (п.3,5) | 1962 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС в кв.№ 52 | 283 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 142599
15 | Куйбышева, 34 | Ремонт ВДИС электроснабжения (замена вводно-распределительного шкафа) | 18800 |  |  |  |  | фасад кирпичный; перекрытия ж/бет; 3 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение, крыша шиферная ,скатная | 37 | удовлетворительное
|  | Замена ОПУ ХВС | 6834 | июнь | 2017
|  | Устанока прожектора ( п.№ 3) | 3664 | декабрь | 2017
|  | Уборка помещений подъездов (п. 1,2,3) | 33580 | январь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 8797 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 26) | 2468 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (подвал) | 676 | март | 2017
|  | Установка крана шарового (кв.26) | 527 | март | 2017
|  | Демонтаж антенн с крыши дома с привлечением промоальпинистов | 1400 | май | 2017
|  | Ремонт МАФ горки | 266 | июнь | 2017
|  | Обработка подвала хлорной известью | 457 | июнь | 2017
|  | Смена выключателя в п. № 3 | 288 | сентябрь | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 726 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.30) | 895 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.10) | 806 | ноябрь | 2017
|  | Смена выключателя в тепловом узле | 288 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 52875
16 | Куйбышева, 35 | Ремонт ВДИС отопления (врезка кранов Д 15,20 мм постоячно, подвальная разводка) | 17711 | июль | 2017 |  |  | фасад кирпичный, неоштукатуренный. перекрытия ж/бетонные, 4 этажа и 3 подъезда, крыша шиферная,скатная. цент. отопление, хв, гв, канал, | 43 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (замена стояков в п.№ 2) | 37200 |  | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (установка светодиодных светильников с датчиками движения) | 14861 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 39050 | в течение года
в том числе:
|  | Смена сгона (кв.11) | 426 | январь | 2017
|  | Спиливание деревьев | 20106 | февраль | 2017
|  | Смена крана на системе отопления (кв.9) | 488 | февраль | 2017
|  | Ремонт ограждения газонов | 6040 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС | 4412 | июль | 2017
|  | Ремонт трубопровода ситемы водоотведения | 1576 | июль | 2017
|  | Ремонт стен после э/монтажных работ | 411 | сентябрь | 2017
|  | Смена сгона ДУ 15 мм | 337 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС | 1374 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.2) | 324 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС кв.18) | 3259 | ноябрь | 2017
|  | Смена сгона | 297 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 71622
17 | Куйбышева,36 | Установка окон ПВХ в п. № 1,2 | 64831 | апрель | 2017 |  |  | фасад кирпичный,неоштук., центр.отопление,гв,хв,газ, канал газоснабжение, 4 этажа и 2 подъезда, перекрытия ж/бетонные крыша шиферная(скатная) | 37 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 39051 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец. организации по снятию снега | 2400 | март | 2017
|  | Изоляция трубопроводов отопления (чердак) | 3571 | март | 2017
|  | Ремонт трубопровода водоотведения (подвал) | 323 | март | 2017
|  | Дизинфекция т/у | 234 | март | 2017
|  | Смена выключателя в подъезде | 288 | март | 2017
|  | Ссена светильников (п.1,2) | 5276 | апрель | 2017
|  | Установка розетки, распред. коробки (п. 1,2) | 414 | апрель | 2017
|  | Ремонт фасада | 754 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления, п.№ 2 | 735 | июнь | 2017
|  | Ремонт откосов в п. № 1,2 | 9186 | июнь | 2017
|  | Установка прожектора в п. № 2 | 3961 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 615 | июль | 2017
|  | Установка прожектора | 3845 | июль | 2017
|  | Смена сгона | 734 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС | 1896 | август | 2017
|  | Смена сгонов | 992 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.26) | 3731 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС (кв.15) | 96 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 103882
18 | Куйбышева,37 | Ремонт ВДИС отопления (частично замена т/п с врезкой кранов постоячно) | 9501 | апрель | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 4 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, крыша шиферная, скатная газоснабжение | 37 | удовлетворительное
Ремонт ВДИС ГХВС (частично), в.т.ч:
|  | Смена трубопровода ХВС (подвал) | 3046 | апрель | 2017
|  | Смена задвижки Ду 80 мм | 5901 | июль | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющего контура) | 4327 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (замена стояков электроснабжения квартир в п. № 1,2 | 29694 |  | 2017
|  | Уборка помещений подъездов (п.1,2) | 30444 | январь-декабрь | 2017
|  | Ремонт предподъездных дорожек (асфальтирование) | 20160 | сентябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 15113 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии снега и наледи с крыши | 750 | март | 2017
|  | Смена выключателя (п. № 2) | 288 | январь | 2017
|  | Смена лампы ДРВ (п. № 2) | 914 | январь | 2017
|  | Установка приварного крана на трубе ГВС | 9312 | август | 2017
|  | Смена лампы ДРВ | 1505 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.23) | 2344 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 88492
19 | Куйбышева, 38 | Установка окон ПВХ (8 шт.) | 79292 | март | 2017 |  |  | фасад кирпичный,неоштукат, перекрытия ж/бет; центр.отопление,гв,хв,канал, газоснабжение, 5 этажей и 4 подъезда крыша шиферная, скатная | 21 | удовлетворительное
|  | Ремонт откосов после установки окон | 10723 | апрель | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющегося контура) | 4560 | июль | 2017
|  | Уборка помещений подъездов (п. № 1,2,3,4) | 71352 | январь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 22066 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода водоотведения ( кв. 29) | 3641 | март | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС (кв.3) | 1524 | март | 2017
|  | Смена светильника ЖКХ (п. № 4) | 2009 | март | 2017
|  | Установка кранов шаровых (подвал № 2) | 681 | май | 2017
|  | Услуги центра технической инвентаризации | 1429 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения кв.65 | 2660 | июнь | 2017
|  | Установка прожектора | 1425 | октябрь | 2017
|  | Смена сгонов | 388 | октябрь | 2017
|  | Ремонт крышки чердачного люка (п.1,3,4) | 2414 | ноябрь | 2017
|  | Установка навесного замка (п.1,3) | 667 | ноябрь | 2017
|  | См ена трубопровода ВДИС водоотведения (кв.31) | 4865 | декабрь | 2017
|  | Ремонт пола после ремонтных работ (кв.31) | 363 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 187993
20 | Куйбышева, 40 | Ремонт ВДИС отопления (изоляция трубопровода чердачной разводки) | 23077 | ноябрь | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 4 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 34 | удовлетворительное
|  | Установка окон ПВХ (2 шт.) | 29334 | октябрь | 2017
|  | Ремонт откосов после установки окон ПВХ | 4349 | декабрь | 2017
|  | Реконструкция входной двери, ремонт предподъездной площадки подъезда № 2. | 409 | ноябрь | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (замена светильников освещения л/клеток на светодиодные с датчиками движения) | 11805 | ноябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 11436 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 13) | 842 | январь | 2017
|  | Смена сгона на системе отопления (кв. 27) | 361 | январь | 2017
|  | Смена кранов на системе отопления (кв.13) | 1239 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления | 768 | февраль | 2017
|  | Установка водосточной воронки | 270 | апрель | 2017
|  | Услуги спец.организации по демонтажу антенн с крыши | 800 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв. 17) | 3719 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв. 17) | 1099 | декабрь | 2017
|  | Установка кранов шаровых (кв № 27) | 2338 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 80410
21 | Куйбышева, 40а | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций (поручней) | 8000 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет;центр.гв,хв, газоснабжение,отпление, крыша шиферная, скатная 4 этажа и 3 подъезда | 24 | хорошее, выполнен комплексный кап.ремонт в 2012г.
|  | Гос.поверка ОПУ тепла | 21274 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 5318 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт ограждения газонов п. № 2 | 519 | июнь | 2017
|  | Смена дверного доводчика п. № 2 | 2184 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт светодиодного светильника | 2473 | октябрь | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей на фасаде МКД | 142 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 26592
22 | Куйбышева, 42А | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющего контура) | 4265 | июнь | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 4 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша плоская (рулонная и мастичная) | 40 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (установка светодиодных светильников с датчиками движения) | 18240 | июнь | 2017
|  | Устройство освещения придомовой территории светодиодными прожекторами с фотореле | 11636 | май | 2017
|  | Ремонт крыши подвала | 12316 | июнь | 2017
|  | Ремонт балконной плиты кв. № 29 | 3316 | июль | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 18431 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт пола (кв. 12,16) | 432 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв.12) | 2580 | январь | 2017
|  | Смена дверного доводчика (п. № 1) | 2184 | январь | 2017
|  | Ремонт ограждения газонов (п. № 1) | 689 | май | 2017
|  | Ренмонт лавочки, детской горки (п. № 2) | 2064 | май | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 914 | май | 2017
|  | Закрытие продухов листовым металлом, подвал | 2437 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системя отопления | 583 | сентябрь | 2017
|  | Смена кранов шаровых ДУ 15 мм | 1986 | октябрь | 2017
|  | Остекление оконной рамы (п.1) | 1121 | ноябрь | 2017
|  | Обработка подвала известью (НП Юртаева И.А.) | 557 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода ВДИС отопления(кв.№33) | 2884 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 68204
23 | Ленина, 1 | Ремонт теплового узла,замена задвижек | 10538 | август | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение, крыша шиферная,скатная | 55 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 17524 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Доставка щебня | 9840 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 1392 | январь | 2017
|  | Смена светильника (п. № 2) | 486 | апрель | 2017
|  | Смена патрона (п. № 1) | 257 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 1702 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 2647 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 28062
24 | Ленина, 2 | [6 empty] | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 46 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 14872 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец. организациии по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Смена арматуры НББ (п. № 1) | 466 | январь | 2017
|  | Услуги спец.организации по замене шифера | 850 | май | 2017
|  | Доставка песка | 922 | июнь | 2017
|  | Смена патрона в п.№ 1 | 257 | июнь | 2017
|  | Смена патрона в п.№ 1 | 257 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2658 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1999 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2191 | октябрь | 2017
|  | Смена пробки радиаторной в кв.7 | 995 | декабрь | 2017
|  | Установка заглушки (чердак) | 693 | декабрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления в кв.9,10 | 2127 | декабрь | 2017
|  | Смена патрона п.№ 2 | 257 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 14872
25 | Ленина, 3 | Непредвиденные ремонты, | 9100 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; крыша шиферная, скатная цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 50 | удовлетворительное
в том числе:
|  | Устройство нагревательного кабеля (п. № 2) | 3810 | февраль | 2017
|  | Отключение участка водопровода | 2550 | март | 2017
|  | Доставка песка в песочницу | 922 | июнь | 2017
|  | Ремонт козырька над п. № 2 | 1818 | июнь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму | 9100
26 | Ленина,4 | Ремонт ВДИС отопления (частично замена, изоляция трубопровода) | 9769 | ноябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; крыша шиферная, скатная, центр.отпление,канализ.,гв,хв,газоснабжение | 48 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (сеть освещения подъезда и доводка до квартир). | 12303 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 8054 | в течение года
в том числе:
|  | Демонтаж антенн с крыши дома с привлечением промоальпинистов | 700 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1163 | июнь | 2017
|  | Смена шифера специализированной организацией | 3000 | июль | 2017
|  | Смена сгонов | 394 | август | 2017
|  | Установка кранов, воздухоотводчиков | 1416 | август | 2017
|  | Ремонт стен после э/монтажных работ | 960 | сентябрь | 2017
|  | Смена сгона (кв.№6) | 421 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 30126
27 | Ленина,6а | Непредвиденные ремонты, | 2844 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная,скатная | 52 | удовлетворительное
том числе:
|  | Смена клапана обратного, крана шарового | 2587 | август | 2017
|  | Смена патрона (п.1) | 257 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 2844
28 | Ленина,7 | Ремонт ВДИС отопления (ревизия) | выполнено без предъявления | март | 2017 |  |  | фасад (оштук) шлакоблочный, перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение, крыша шиферная, скатная | 49 | удовлетворительное
|  | Ремонт теплового узла |  |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 6954 | в течение года | [6 empty] | отказ 30.05.17
в том числе:
|  | Смена замка навесного | 283 | февраль | 2017
|  | Демонтаж антенн с крыши дома спец. организацией | 1400 | апрель | 2017
|  | Смена сгона на системе отопления (кв. 11) | 1146 | апрель | 2017
|  | Доставка песка | 922 | июнь | 2017
|  | Дезинфекция подвала | 477 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления в кв.5 | 2309 | декабрь
|  | Дезинфекция подвала | 417 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 6954
29 | Ленина,8 | Непредвиденные ремонты, | 23049 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд, цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение, крыша шиферная, скатная
в том числе:
|  | Смена блока питания | 1235 | январь | 2017
|  | Смена крана, фильтра на ГВС тепловой узел | 2165 | май | 2017
|  | Смена крана шарового Ду 20 мм | 865 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (чердак) | 10716 | октябрь | 2017
|  | Смена труб отопления, изоляция | 6111 | октябрь | 2017
|  | Смена крана шарового Ду 20 мм | 865 | октябрь | 2017
|  | Установка проушины (чердак) | 335 | ноябрь | 2017
|  | Установка навесного замка | 318 | декабрь | 2017
|  | Смена сгона(кв.8) | 439 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 23049
30 | Ленина, 9 | Ремонт ВДИС электроснабжения (установка светодиодных светильников с датчиками движения) | 15265 | март | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный, оштукатуренный, 2 этажа и 3 подъезда, крыша шиферная,скатная, перекрытия деревянные; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 50 | удовлетворительное
|  | Установка светодиодного прожектора с фотореле |  |  | 2017
|  | Ремонт подъездов № 1,2,3 | 45050 | март | 2017
|  | Установка скамейки со спинкой | 5831 | май | 2017
|  | Установка окна ПВХ (подъезд №2) | 12321 | май | 2017
|  | Ремонт откосов (п. № 2) | 1776 | май | 2017
|  | Уборка помещений подъездов (п. № 1,3) | 6270 | март-сентябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12433 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Ремонт пола,деревянной двери (п. № 3) | 3953 | март | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления, кв.№ 1,7 | 1243 | июнь | 2017
|  | Смена кранов шаровых, т/у | 4120 | июнь | 2017
|  | Ремонт трубопровода системы водоотведения | 1004 | август | 2017
|  | Дезинсекция т/узла | 274 | сентябрь | 2017
|  | Смена лампы светодиодной | 61 | октябрь | 2017
|  | Дезинсекция т/узла | 321 | октябрь | 2017
|  | Смена патрона | 257 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 98946
31 | Ленина, 10 | Смена трубопровода водоотведения (кв.13) | 2505 | март | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный крыша шиферная, скатная, перекрытия деревянные, 2 этажа и 2 подъезда, цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 43 | удовлетворительное
|  | Слив и наполнение водой системы отопления (т/у) | 620 | февраль | 2017
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Устройство заземляющего контура | 8312 | октябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 28489 | в течение года
в том числе:
Покраска пола, в т.ч.:
|  | подъезд № 3 | 4141 | июль | 2017
|  | подъезд № 1 | 4184 | август | 2017
|  | подъезд № 2 | 4081 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы отполения | 3527 | август | 2017
|  | Средство для дератизации т/узла от мышей | 240 | сентябрь | 2017
|  | Частичный ремон крыши над кв. № 11 | 2905 | октябрь | 2017
|  | Установить светодиодный прожектор над п. № 3 | 2981 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 4173 | октябрь | 2017
|  | Уборка территории погребов | 2000 | декабрь | 2017
|  | Смена патрона (п.№2) | 257 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 41126
32 | Ленина,10А | Подготовка к отопительному сезону | 4936 | август | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 46 | удовлетворительное
|  | Установка прожектора | 2909 | декабрь | 2017
|  | Уборка помещения подъезда | 2229 | октябрь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 2736 | в течение года
|  | Смена дверного доводчика в подъезде № 1 | 2184 | февраль | 2017
|  | Вывод крана для полива (ХВС) | 552 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 12810
33 | Ленина, 11 | Ремонт ВДИС отопления (частично замена т/п). | 2428 | май | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение, крыша шиферная,скатная 2 этажа и 3 подъезда; перекрытия деревянные; | 44 | удовлетворительное
|  | Ремонт крыши (ветровой доски, ендовы п.№ 3) | 605 | апрель | 2017
|  | Снос 2 деревьев (совместно с Ленина,13) | 8780 | июль | 2017
Благоустройство придомовой территории (ремонт МАФ на детской площадке), в том числе:
|  | Ремонт лавочки | 1038 | июнь | 2017
|  | Демонтаж ограждения детской площадки | 3017 | декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 14113 | в течение года
в том числе:
|  | Смена арматуры НББ (п.№ 1) | 466 | январь | 2017
|  | Установка светильника в тамбуре (п. 1) | 2013 | февраль | 2017
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Смена выключателя в подъезде (№ 3) | 288 | март | 2017
|  | Вывоз веток с территории погребов на свалку | 3243 | май | 2017
|  | Доставка песка | 922 | июнь | 2017
|  | Ремонт лавочки | 1834 | июль | 2017
|  | Вывоз веток дерева | 2641 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1506 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 29981
34 | Ленина, 12 | Замена песка в песочнице | 2294 | июнь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; цент. отопление, хв, гв, канал,газоснабжение, крыша шиферная, скатная 2 этажа и 3 подъезда; | 50 | удовлетворительное
|  | Замена вводной задвижки ХВС | 3886 | ноябрь | 2017
Ремонт ВДИС отопления (чердак), в том числе:
|  | смена трубопровода системы отопления (чердак) | 2703 | октябрь | 2017
|  | теплоизоляция трубопровода | 53342 | октябрь | 2017
|  | замена кранов шаровых | 3847 | октябрь | 2017
|  | смена изоляции трубопровода | 3727 | ноябрь | 2017
Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций:
|  | ремонт площадок (п.№ 1,3) | 9784 | октябрь | 2017
|  | ремонт фасада (кв. № 5) | без предъявл. | октябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 4945 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец. организации по снятию снега | 3600 | март | 2017
|  | Закрашивание ванд. надписей на фасаде МКД | 139 | март | 2017
|  | Известь для побелки деревьев на придомовой территории | 100 | май | 2017
|  | Смена выключателя п. № 2 | 273 | июнь | 2017
|  | Смена патрона п. № 2 | 514 | октябрь | 2017
|  | Смена сгона в кв.13 | 319 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 84528
35 | Ленина,13 | Восстановление вентшахт , сметной стоимостью | 120036 | ноябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 54 | удовлетворительное
|  | Благоустройство придомовой территории ( демонтаж ограждения детской площадки) | 1914 | декабрь | 2017
|  | Снос 2 деревьев (совместно с Ленина, 11) | 5568 | июль | 2017
|  | Ремонт чердачного люка | 3140 | ноябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 11922 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт крыши,демонтаж антенн с крыши дома с привлечением промоальпинистов | 2777 | июль | 2017
|  | Ремонт пола (п. № 1) | 1287 | апрель | 2017
|  | Прочистка трубопровода водоотведения (кв.8) | 2049 | апрель | 2017
|  | Обработка подвала хлорной известью | 450 | апрель | 2017
|  | Ремонт крыши | 503 | апрель | 2017
|  | Смена патрона в подъезде № 1 | 257 | июнь | 2017
|  | Смена лампы ДРВ | 932 | июль | 2017
|  | Вывоз веток дерева | 1675 | сентябрь | 2017
|  | Смена лампы ДРВ п. № 1 | 943 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС в кв.№ 1 | 1049 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 142580
36 | Ленина, 14 | Частичный ремонт крыши (ендовы) | 1550 | октябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение, крыша шиферная,скатная | 50 | удовлетворительное
|  | Снос деревьев (2 шт.) | 5685 | декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 460 | в течение года
в том числе:
|  | Замена замка в т/у | 321 | март | 2017
|  | Закрашивание вандальных надписей | 139 | май | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 7695
37 | Ленина,15 | Ремонт ВДИС ХГВС (ревизия т/п,замена стояков ХГВС в кв. № 1,2) | 2302 | июнь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 48 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС водоотведения (замена стояка в кв. № 2) | выполнено без предъявления | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 5846 | в течение года
в том числе:
|  | Закрашивание вандальных надписей | 139 | апрель | 2017
|  | Смена счетчика ХВС | 3284 | сентябрь | 2017
|  | Вывоз веток дерева | 2423 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 8148
38 | Ленина, 17 | Устройство заземляющего контура | 4265 | июль | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; | 42 | удовлетворительное
|  |  | 2382 | август | 2017
|  | Уборка помещений подъезда п. № 2 | 6168 | январь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 11348 | в течение года
в том числе:
|  | Смена прожектора (п. № 2) | 938 | январь | 2017
|  | Установка прожектора в п. № 1 | 3478 | март | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС (кв. 3) | 341 | март | 2017
|  | Смена крана шарового т/у | 512 | апрель | 2017
|  | Смена светодиодной лампы | 75 | июнь | 2017
|  | Ремонт трубопровода системы водоотведения | 477 | август | 2017
|  | Смена трубопровода ВДИС водоотведения в кв.3 | 5207 | декабрь | 2017
|  | Смена трубопровода ВДИС ГВС в кв.3 | 320 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 24163
39 | Ленина, 18 | [6 empty] | фасад шлакоблочный, оштукатуренный, 2 этажа 1 подъезд, крыша скатная, шиферная, перекрытия деревян центр. гв,хв,газ,канал,отопление | 45 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 3707 | в течение года
в том числе:
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1291 | май | 2017
|  | Смена выключателя | 288 | август | 2017
|  | Ремонт крыши | 2128 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 3707
40 | Ленина,19 | Непредвиденные ремонты, | 6609 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 52 | удовлетворительное
в том числе:
|  | Ремонт потолков в квартире № 14 | 386 | февраль | 2017
|  | Снятие снега и наледи с крыши | 1200 | март | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС | 1141 | июнь | 2017
|  | Ремонт крыши (крепление шифера) | 2365 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (чердак) | 1517 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 6609
41 | Ленина, 20 | Монтаж домофонной системы | 4350 | август | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 48 | удовлетворительное
|  | Ремонт фасада (окна) | 11472 | октябрь | 2017
|  | Ремонт освещения в тамбуре, уличное освещение (п. 2) | 3547 | май | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 27525 | в течение года
в том числе:
|  | Смена вводного кабеля (кв. 8) | 667 | январь | 2017
|  | Установка крана шарового (кв. 3) | 486 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС(кв. 3) | 15141 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС(кв. 3) | 990 | февраль | 2017
|  | Монтаж трубопровода системы ГВС (кв. 3) | 6319 | май | 2017
|  | Смена патрона в п. № 2 | 257 | июнь | 2017
|  | Смена арматуры НББ, рассеивателя НББ | 482 | октябрь | 2017
|  | Подключение греющего кабеля | 979 | декабрь | 2017
|  | Смена выключателя в подъезде 3 1 | 288 | декабрь | 2017
|  | Смена кранов шаровых (кв.10,7) | 1916 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 46894
42 | Ленина, 21 | Замена ОПУ т/энергии | 50000 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 49 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения в подъезде № 1 | 21543 | март | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 18587 | в течение года
в том числе:
|  | Закрашивание ванд. надписей | 139 | февраль | 2017
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв. 1) | 2156 | апрель | 2017
|  | Установка ограждения детской площадки | 6788 | май | 2017
|  | Ремонт ступеней, оклеивание оконной рамы п. 3 | 4058 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1062 | август | 2017
|  | Смена сгонов | 956 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1037 | октябрь | 2017
|  | Установка светильников (п.1) | 1191 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 40130
43 | Ленина, 22 | [6 empty] | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 44 | удовлетворительное выполнен кап.ремонт фасада в 2014г.
|  | Установка скамеек со спинкой (2 шт.) | 5160 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 1404 | в течение года
в том числе:
|  | Доставка песка | 922 | июнь | 2017
|  | Смена патрона | 257 | август | 2017
|  | Смена ламп светодиодных п. № 2 | 225 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 6564
44 | Ленина, 23 | Устройство освещения лестничных клеток светильниками с датчиками движения (п.1,2,3) | 7148 | ноябрь | 2017
|  | Установка адресных табличек с номерами квартир, ориентировочной стоимостьью | 76 | октябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 3680 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт ступени (п. № 1) | 953 | февраль | 2017
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Ремонт пола в подъезде | 427 | октябрь | 2017
|  | Смена термосопротивлений на ОПУ т/э | 1100 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 10904
45 | Ленина,24 | Ремонт ВДИС э/снабжения (монтаж заземления) | 8072 | август | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный, 2 этажа и 3 подъезда, центр. отопление,хв,гв,канал, крыша шиферная,скатная 2 этажа и 3 подъезда | 51 | удовлетворительное
Установка светильников с датчиками движения,в том числе:
|  | Ремонт освещения в п. № 2,3 | 3325 | май | 2017
|  | Установка светильников п. № 1,2,3 | 8222 | июнь | 2017
|  | Опиловка деревьев (3 шт.) | по факт.ст. |  | 1кв.2018
|  | Ремонт подъездов № 2 | 22370 | май | 2017
|  | Ремонт подъездов № 3 | 31202 | июль | 2017
|  | Ремонт ВДИС отопления(теплоизоляция трубопровода) | 57918 |  | янв.2018
|  | Ремонт приподъездных площадок | 18810 | июль | 2017
|  | Установка светодиодного прожектора | 5028 | декабрь | 2018
|  | Непредвиденные ремонты, | 20228 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 1) | 782 | январь | 2017
|  | Смена дверного доводчика в подъезде (п. 2,3) | 4368 | февраль | 2017
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Монтаж трубопровода ГВС | 629 | май | 2017
|  | Смена фотореле (п. № 1) | 923 | май | 2017
|  | Ремонт ступеней, чердачного люка, остекление п. № 2 | 4177 | май | 2017
|  | Установка почтовых ящиков, досок объявлений (п. № 2) | 3074 | май | 2017
|  | Установка почтовых ящиков, доски объявления | 3074 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода систем ГВС | 2001 | июль | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 117257
46 | Ленина, 25 | Ремонт ВДИС отопления (замена крана на воздухоотводчике) | 1724 | май | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 3 подъезда цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 47 | удовлетворительное
|  | Установка светодиодного прожектора (п. № 3) | 3962 | март | 2017
|  | Теплоизоляция (частичная) трубопровода ВДИС отопления | 4150 | апрель | 2017
|  | Ремонт крыши (частично возле вентканала),снятие антенн спец.организацией | 2100 | март | 2017
|  | Распиловка, погруз, вывоз и захоронение деревьев после сноса/опиловки, ориентировочной стоимостью за 2 рейса | выполнено без предъявления | март | 2017
|  | Устройство ограждения детской площадки | 15039 | май | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 14637 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Смена трубопровода ГВС (кв. 5) | 6687 | март | 2017
|  | Доставка песка | 1372 | июнь | 2017
|  | Вывод крана для полива | 485 | июнь | 2017
|  | Монтаж трубопровода ГВС | 874 | май | 2017
|  | Обработка хлорной известью санузла (кв. 7) | 543 | май | 217
|  | Смена выключателя автомат 25А | 331 | сентябрь | 2017
|  | Смена патрона | 257 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода ВДИС отопления (кв.3, подвал) | 2888 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 41612
47 | Ленина,27 | Ремонт ВДИС отопления (частично замена т/и и изоляции чердачной разводки) | 34102 | ноябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 50 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 20701 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Доставка песка | 865 | июнь | 2017
|  | Ремнт ступени (п. № 3) | 2315 | май | 2017
|  | Краска для окраски малых форм | 1604 | июнь | 2017
|  | Доставка песка в песочницу | 865 | июль | 2017
|  | Установка фланцев Ду 50мм | 636 | август | 2017
|  | Смена сгона | 2293 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХГВС (кв.14) | 5594 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС (кв.15) | 3759 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (чердак) | 1570 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 54803
48 | Ленина, 28 | Уборка помещений подъездов (п. № 2,3) | 15012 | январь-декабрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный 2 этажа и 3 подъезда; центр.отопление,хв,гв, водоотведение газоснабжение, крыша шиферная, скатная, перкрытия деревянные | 44 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 19012 | в течение года
в том числе:
|  | Смена сгона на системе ХГВС (кв.11) | 360 | февраль | 2017
|  | Установка заглушки (кв. 11) | 129 | февраль | 2017
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Демонтаж антенн с крыши дома с привлечением промоальпинистов | 2400 | май | 2017
|  | Снос дерева | 5507 | апрель | 2017
|  | Ремонт крыши | 1664 | июнь | 2017
|  | Опиловка дерева | 1832 | июнь | 2017
|  | Замена вводного крана у п. № 8 | факт.ст. |  | 2017
|  | Закрыть на зиму слуховые окна |  |  | 2017
|  | Установка МАФ (вершала) | 4816 | октябрь | 2017
|  | Смена кранов шаровых | 1104 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 34024
49 | Ленина, 30 | Ремонт подъездов, в том числе: | [5 empty] | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 48 | удовлетворительное
|  | подъезд № 2 | 16682 | февраль | 2017
|  | подъезд № 1 | 16110 | март | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 39581 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт пола в подъезде № 2 | 9146 | январь | 2017
|  | Ремонт пола (п. № 2) | 2600 | февраль | 2017
|  | Установка светильника ЖКХ (п. № 1) | 1960 | февраль | 2017
|  | Ремонт ступеней в (п.№1) | 5653 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 8) | 1107 | март | 2017
|  | Снос дерева | 3214 | апрель | 2017
|  | Ремонт крыши (п. № 1) | 1510 | май | 2017
|  | Ремонт крыши | 5685 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления, кранов | 8706 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 72373
50 | Ленина,32 | Доставка щебня для засыпки территории | 6600 | май | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный, перекрытия ж/бетонные, 2 этажа и 5 подъездов цент. отопление, хв, гв, канал, канализация, крыша шиферная, скатная | 48 | удовлетворительное
|  | Ичистка подвала от мусора | 9119 | январь | 2017
|  | Благоустройство придомовой территории (установка урн у подъездов, покраска и ремонт ограждений, опиловка деревьев) | 16555 | октябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 16521
|  | в том числе: |  | в течение года
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 17) | 4638 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода (кв. 20) | 1089 | февраль | 2017
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Смена арматуры, рассеивателя НББ | 486 | июль | 2017
|  | Ремонт лавочки у п. № 4 | 1549 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2383 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода ГВС | 1584 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (чердак) | 3592 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 48795
51 | Мира, 8 | Ремонт ВДИС отопления (замена участка стояка отопления в квартире № 16, частичный ремонт чердачной разводки) | выполнено | сентябрь | 2016 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 3этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 34 | удовлетворительное
|  | Ремонт теплового узла | 8800 |  | 2017
|  | Ремонт отмостки | 2526 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт и покраска ограждений | 2737 | май | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 26357 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв. 18) | 2476 | март | 2017
|  | Ремонт водосточных труб | 1200 | август | 2017
|  | Ремонт цоколя | 21910 | август | 2017
|  | Смена сгона | 771 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 31620
52 | Мира, 9 | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземлящего контура), в том числе: | [5 empty] | фасад шлакоблочный оштукатуренный крыша шиферная, скатная перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 52 | удовлетворительное
|  | Устройство заземления | 4560 | июль | 2017
|  | Устройство заземления | 2479 | август | 2017
|  | Снос деревьев (3 шт.) | 19849 | март | 2017
|  | Смена кранов шаровых | 1664 | декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 5119 | в течение года
в том числе:
|  | Смена кран-буксы Ду 20 мм | 938 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.1) | 3441 | ноябрь | 2017
|  | Ревизия щитка этажного (п.1,2) | 740 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 33671
53 | Мира, 12 | Смена патровна | 257 | декабрь | 2017 |  |  | оштукатуренный фасад шлакоблочный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 43 | удовлетворительное
|  | Смена дверного доводчика в п. 1 | 2184 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (т/у) | 1941 | март | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (чердак, кв. 1) | 11463 | апрель | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 9151
|  | в том числе: |  | в течение года
|  | Ремонт пола в подъезде (п. № 1) | 2356 | март | 2017
|  | Ремонт пола (кв. 1) | 1880 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГХВ | 2306 | август | 2017
|  | Смена тройника | 272 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1010 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС (чердак) | 397 | ноябрь | 2017
|  | Ремонт крыши | 930 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 24996
54 | Мира, 13 | Ремонт ВДИС отопления (в том числе, частичная замена т/изоляции на чердаке) | 7105 | сентябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 48 | удовлетворительное
|  | Ремонт фасада, бетонирование пола в тамбуре | 2115 | октябрь | 2017
|  | Установка скамейки | 7111 | август | 2017
|  | Установка светильников с датчиками движения (3 шт) | 4223 | октябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 0 | в течение года
в том числе:
| Итого | выполнено работ на сумму: | 20554
55 | Мира, 19 | Уборка помещений подъезда (п. № 1) | 9340 | январь-декабрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; крыша шиферная, скатная цент. отопление, хв, гв, канал, | 50 | удовлетворительное
|  | Спиливание и опиловка деревьев | 5200 | январь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 2105 | в течение года
в том числе:
|  | Услуги спец.организации по снятию антенн с крыши | 800 | май | 2017
|  | Ремонт лавочки | 485 | август | 2017
|  | Ремонт лавочки | 820 | август | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 16645
56 | Мира, 21 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена изоляции чердачной разводки) | 3669 | июль | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный,крыша шиферная,скатная, перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 43 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 17118 | в течение года
в том числе
|  | Опиловка деревьев | 2159 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС | 7345 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 438 | август | 2017
|  | Смена труб ГВС | 5162 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС (кв.2) | 2014 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 20787
57 | Мира, 23 | Ремонт несущей конструкции лестничного марша (п. № 1) | 17431 | февраль | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная, перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; | 43 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 7687 | в течение года
в том числе:
|  | Укрепление стойки скобами(чердак) | 366 | февраль | 2017
|  | Ремонт пола в подъезде (п. № 1) | 5921 | март | 2017
|  | Демонтаж антенн с крыши дома спец. организацией | 1400 | апрель | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 25118
58 | Мира,35 | Снос деревьев (3 шт.) | 6889 | декабрь | 2017 |  |  | перекрытия ж/бетонные; 4 этажа и 4 подъезда; крыша шиферная, скатная фасад кирпичный неоштукат.; центр.гв,хв,канал,отопление,газ | 30 | хорошее, выполнен комплексный кап.ремонт в 2013г.
|  | Замена ламп в сети освещения подвала на энергосберегающие | 547 | октябрь | 2017
|  | Гос.поверка теплосчетчика | 17630 | август | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 10427 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 8811 | в течение года
в том числе:
|  | Установка датчика движения (п. № 3) | 640 | февраль | 2017
|  | Смена сгона (м-н "Торнадо") | 258 | март | 2017
|  | Ремонт пола в тамбуре | 624 | июль | 2017
|  | Ремонт светодиодных светильников | 1723 | октябрь | 2017
|  | Смена светодиодных ламп п. № 4 | 486 | октябрь | 2017
|  | Смена водопровода водоотведения (стояк в кв. 33) | 2305 | октябрь | 2017
|  | Смена дверного доводчика (п.№ 1) | 2775 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 44304
59 | Мира, 37а | Ремонт ВДИС водоотведения (замена участков трубопровода) | 5753 | сентябрь | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бетонные; 4 этажда и 4 подъезда, цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 25 | хорошее, выполнен комплексный кап. ремонт в 2014г.
|  | Опиловка деревьев (3 шт.) на придомовой территории | 30738 | декабрь | 2017
|  | Замена окон ПВХ в подвале на открывающиеся | по факт.ст. | январь | 2018
|  | Подготовка к отопительному сезону | 9789 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 22874 | в течение года
в том числе:
|  | Установка замка проушины (п. № 2) | 855 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв. 1) | 2480 | апрель | 2017
|  | Смена крана шарового (кв. 61) | 787 | май | 2017
|  | Смена счетчика ХВС | 7018 | июнь | 2017
|  | Госповерка приборов учета ТЭ и ГВС | 8722 | август | 2017
|  | Смена вставки 32А | 1348 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт пола (перекрытия в санузле) | 262 | октябрь | 2017
|  | Ремонт пола | 703 | октябрь | 2017
|  | Смена крана шарового Ду 20 мм | 699 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 69154
60 | Мира,39 | Установка светодиодных светильников с датчиками движения в п. № 1,3 | 5481 | июль | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 4 этажа и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 38 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС ГХВС (в т/у, врезка кранов постоячно в подвале) | 17226 | апрель | 2017
|  | Замена стояков электроснабжения квартир п.№ 2 | по факт.ст. | в работе | 2017
|  | Уборка помещений подъезда (п. № 1) | 16224 | январь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 27452 | в течение года
в том числе:
|  | Смена крана (м-н "Родник") | 575 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв. 29) | 2289 | февраль | 2017
|  | Смена крыши ревизии | 405 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода ГВС (повал) | 1770 | март | 2017
|  | Ремонт водосточной системы (п. № 4) | 1469 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода ГВС, арматуры для смывного бачка | 957 | апрель | 2017
|  | Демонтаж метал.прута с крыши МКД | 400 | май | 2017
|  | Смена выключателя (п. № 4) | 288 | июнь | 2017
|  | Доставка песка | 612 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления, кв. 9 | 2334 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления кв. 42 | 1872 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1125 | июль | 2017
|  | Дезинсекция подвала | 1666 | август | 2017
|  | Дезинсекция подвала | 1853 | сентябрь | 2017
|  | Смена доводчика п.2, ремонт доводчика п.3 | 2425 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2139 | октябрь | 2017
|  | Устанока кранов на ВЛИС отопления в кв.49 | 2498 | декабрь | 2017
|  | Смена дверного доводчика в подъезде № 1 | 2775 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 66383
61 | Мира, 39а | Изоляция трубопровода отопления (чердак) | 16783 | февраль | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная, фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 4 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 38 | удовлетворительное
|  | Установка светильника в тамбуре | 764 | февраль | 2017
|  | Ремонт лавочек (п. № 1,2,3) | 7537 | апрель | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 20390 | в течение года
в том числе:
|  | Смена кранов, промывка радиаторов (кв. 40) | 3433 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода ГВС (кв. 21) | 6963 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 833 | февраль | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1450 | апрель | 2017
|  | Доставка песка | 573 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 3848 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1785 | октябрь | 2017
|  | Смена лампы ДРВ (п.1) | 1505 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 45474
62 | Мира, 39б | Ремонт ВДИС отопления,ГВС, в том числе: | [5 empty] | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 5 этажей и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша плоская (рулонная | 24 | хорошее
|  | смена крана шарового на бойлере | 1580 | июнь | 2017
|  | смена трубопровода системы ГВС, замена кранов шаровых | 6904 | июль | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 7018 | июнь | 2017
|  | Гос.поверка теплосчетчика | 4762 | август | 2017
|  | Ремонт крыши (частично), демонтаж антенн | 76530 | август | 2017
|  | Ремонт фасада | 41174 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 9253 | в течение года
в том числе:
|  | Смена вводного кабеля | 275 | март | 2017
|  | Ремонт дверной коробки, оштукатурка стен (кв. 13) | 1642 | апрель | 2017
|  | Ремонт изоляции трубопровода (подвал) | 989 | апрель | 2017
|  | Ремонт урн для мусора (п. 2,3,4) | 567 | апрель | 2017
|  | Ремонт лавочек (п. 1,2,3) | 552 | апрель | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1575 | май | 2017
|  | Доставка песка | 724 | июнь | 2017
|  | Установка заглушки Ду 15мм | 199 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС | 1453 | август | 2017
|  | Ремонт поручней лестничного марша п. № 2 | 733 | сентябрь | 2017
|  | Смена крана шарового | 544 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 147221
63 | Мира, 41 | Ремонт ВДИС отопления (восстановление изоляции т/п чердачной и подвальной разводок) | 50199 | октябрь | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 4 этажа и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, | 30 | хорошее, выполнен комплексный капитальный ремонт в 2011г.
|  | Ремонт сети освещения подвала и лестничных клеток | 25389 | октябрь | 2017
|  | Устройство щита распределительного под нежилые помещения | 18500 | ноябрь | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 6812 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 2258 | в течение года
в том числе:
|  | Смена сгона на системе отопления (м-н "Панацея") | 258 | март | 2017
|  | Смена крана шарового (кв. 38) | 604 | апрель | 2017
|  | Устройство деревянного короба (п.1,подвал) | 205 | ноябрь | 2017
|  | установка светильника (п.№ 2) | 1191 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 103158
64 | Мира, 41а | Ремонт ВДИС отопления (врезка кранов на стояки Ø15 - 27 шт., Ø20 - 10 шт.) | 13985 | май | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 4 этажа и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 21 | хорошее, выполнен комплексный кап. ремонт в 2010г.
|  | Ремонт отмостки | 25750 | октябрь | 2017
|  | Ремонт крыши (смена шифера спец. организацией) | 4200 | июль | 2017
|  | Ремонт подъездов (п. № 1,2,3,4) | 95225 | сентябрь-октябрь | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 10005 | май | 2017
|  | Ревизия щитов этажных с заменой автоматов, нулевых шин и пакетников (подъезды № 1,2) | 27714 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 41948 | в течение года
в том числе:
|  | Установка прожектора (п. № 2,4) | 8648 | январь | 2017
|  | Установка замка, проушины (п. № 1) | 534 | апрель | 2017
|  | Доставка песка | 865 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв. 57) | 971 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2827 | август | 2017
|  | Остекленение окна в п. № 1 | 1204 | сентябрь | 2017
|  | Остекленение окна в п. № 4 | 376 | сентябрь | 2017
|  | Установка радиаторных пробок, крана Маевского | 832 | октябрь | 2017
|  | Окраска входных дверей | 744 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС (кв.21) | 6055 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения (кв.58) | 2456 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения (НП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидеологии в Челябинской области") | 3215 | ноябрь | 2017
|  | Смена стояка ХВС,ГВС (НП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидеологии в Челябинской области") | 10529 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения (кв.21) | 2692 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 218827
65 | Московская,1 | Ремонт цоколя | 28113 | август | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 46 | удовлетворительное
|  | Ремонт отмостки | 10275 | сентябрь | 2017
|  | Вывоз строительного мусора | 3045 | январь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 4780 | в течение года
в том числе:
|  | Смена патрона в п. № 1 | 257 | март | 2017
|  | Ремонт трубопровода системы водоотведения | 583 | август | 2017
|  | Установка ограничителя двери | 297 | август | 2017
|  | Ремонт крыши спец. организацией п. №. 1 | 1500 | сентябрь | 2017
|  | Смена лампы ДРВ в п. № 2 | 943 | сентябрь | 2017
|  | Демонтаж антенн с крыши МКД | 1200 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 46213
66 | Московская, 2 | Ремонт ВДИС ХГВС (замена лежака ХГВС, подвал) | 12505 | март | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия ж/бет; 3 этажа и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 46 | удовлетворительное
|  | Ремонт цоколя (частично) | 23775 | июль | 2017
|  | Замена стояков электроснабжения | 27214 | март | 2017
|  | Ремонт ВДИС водоотведения (замена лежака в подвале) | 5342 | март | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 13427 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 4) | 1055 | февраль | 2017
|  | Смена фотореле (п. № 1) | 923 | март | 2017
|  | Ремонт пола (кв. 27) | 4157 | март | 2017
|  | Ремонт козырька над подъездом № 2 | 1925 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС | 703 | июнь | 2017
|  | Смена врезного замка | 292 | август | 2017
|  | Установка фланцев | 690 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.10) | 1421 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.5) | 2261 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 82263
67 | Московская, 3 | Подготовка к отопительному сезону | 7105 | октябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 47 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 9447 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода ГВС , крана шарового (т/у) | 1077 | январь | 2017
|  | Смена патрона в п.№ 1 | 257 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 1870 | апрель | 2017
|  | Смена патрона (п. № 1) | 257 | май | 2017
|  | Установка светильников п. № 1 | 1370 | июнь | 2017
|  | Смена задвижки ДУ 50 мм | 3159 | июль | 2017
|  | Смена патрона п. № 2 | 257 | октябрь | 2017
|  | Демонтаж антенн | 1200 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 16552
68 | Московская, 4 | Ремонт ВДИС электроснабжения в п.№ 1,2,3 | 52669 | декабрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 50 | удовлетворительное
|  | Смена лампы ДРВ | 932 | март | 2017
|  | Установка светильника в тамбуре | 2952 | ноябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12856 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода ГВС 9 (кв. 11) | 448 | январь | 2017
|  | Ремонт трубы водоотведения (бандаж), (кв. 12) | 380 | январь | 2017
|  | Остекления окон в подъезде (п. № 3) | 355 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 6) | 1391 | март | 2017
|  | Монтаж трубопровода ГВС | 1322 | июль | 2017
|  | Смена шифера | 1900 | август | 2017
|  | Смена общедомового прибора учета ХВС | 6202 | ноябрь | 2017
|  | Ремонт крышки чердачного люка (п.2) | 858 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 69409
69 | Московская, 5 | Ремонт подъезда | 24992 | ноябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 52 | удовлетворительное
|  | Установка светодиодных светильников с датчиками движения (2 шт) | 3489 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 5608 | в течение года
в том числе:
|  | Смена задвижки тепловой узел | 4319 | май | 2017
|  | Ремонт крыши | 1289 | июнь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 34089
70 | Московская, 6 | Ремонт ВДИС ХГВС (частичная замена стояков) | 11750 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный, центр.отопление,хв,гв,канал, центр. газоснаб.,гв,хв,канал крыша шиферная, скатная перекрытия деревянные; 2 этажа и 3 подъезда | 55 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена стояков) | 11850 |  | 2017
|  | Ремонт фасада (цоколь,отмостка) | 77754 |  | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (монтаж заземления) | 7500 |  | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 6202 | ноябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 37158
|  | в том числе: |  | в течение года
|  | Ревизия элеватора (т/у) | 2501 | февраль | 2017
|  | Ремонт крыши | 1500 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 10203
71 | Московская, 7 | Ремонт помещения подъезда | 20275 | февраль | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; крыша шиферная, скатная цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 54 | удовлетворительное
|  | Ремонт ступеней | 2679 | январь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 7830 | в течение года
в том числе:
|  | Смена патрона в П1 | 257 | июль | 2017
|  | Установка фланцев Ду 50 мм | 695 | август | 2017
|  | Укрепление унитаза | 4199 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 28105
72 | Московская, 9 | Ремонт ВДИС ГХВС (подъезд № 2), в том числе | 3343 | февраль | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; крыша шиферная,скатная 2 этажа и 2 подъезда центральное отопление,гв,хв канал,газоснабжение | 55 | удовлетворительное
|  |  | 14323 | март | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения(замена вводного рубильника и разводящих сетей в подъезде № 1) | 21672 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт ВДИС отопления (смена трубопровода системы отопления) | 10348 | июль | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12716 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв. 2) | 2446 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления | 898 | январь | 2017
|  | Замок навесной | 283 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 1347 | март | 2017
|  | Установка урны у подъезда № 2 | 3741 | май | 2017
|  | Демонтаж антен спец. организацией | 1400 | апрель | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1328 | май | 2017
|  | Смена сгона | 605 | август | 2017
|  | Смена замка навесного в т/узле | 282 | сентябрь | 2017
|  | Смена вставки 100А п. № 2 | 386 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 62402
73 | Московская, 12 | Непредвиденные ремонты, | 10326 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, | 73 | неудовл., включен в программу ветхоававрийного жилья
в том числе:
|  | Смена розетки на 2 этаже | 308 | январь | 2017
|  | Смена кран буксы (2 этаж) | 862 | январь | 2017
|  | Установка заглушки | 130 | январь | 2017
|  | Смена обвязки для ванны | 537 | февраль | 2017
|  | Смена мойки (2 эт.) | 801 | февраль | 2017
|  | Смена смывного бачка для унитаза (1 этаж) | 1783 | апрель | 2017
|  | Смена патрона в душевой | 257 | апрель | 2017
|  | Смена сифона на мойке на кухн 2 этаж | 280 | май | 2017
|  | Смена трубопровода отопления(кв.1/1) | 438 | май | 2017
|  | Смена кран буксы (кухня) | 438 | июнь | 2017
|  | Установка замка | 321 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1436 | октябрь | 2017
|  | Смена труб отопления | 2735 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 10326
74 | Московская, 14 | Подготовка к отопительному сезону | 5740 | август | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия железнобетонные; 2 этажа и 2 подъезда; центральное отопление цент., хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 49 | удовлетворительное
|  | Подготовка к отопительному сезону | 5740 | август | 2017
|  | Уборка помещений подъездов (п.1,2) | 11233 | январь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 6950
|  | в том числе: |  | в течение года
|  | Закрашивание вандальных надписей | 139 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 8) | 2088 | май | 2017
|  | Смена патронов (п. № 1,2) | 262 | май | 2017
|  | Установка фланцев Ду 80 мм | 919 | август | 2017
|  | Смена шифера | 1200 | август | 2017
|  | Смена патрона, выключателя | 242 | август | 2017
|  | Ремонт крыши спец.организацией, демонтаж антенн | 2100 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 23923
75 | Московская, 15 | Ремонт и покраска лавочек (2 шт.) на детской площадке (совместно с МКД № 12 ул.Куйбышева) | 2257 | май | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 49 | удовлетворительное, выполнен кап.ремонт фасада в 2014г.
|  | Изготовление и установление 2 табличек о запрете курения на детской площадке (совместно с МКД № 12 ул. Куйбышева) | 401 | август | 2017
|  | Уборка помещений подъездов (п. № 1) | 5380 | январь-июль | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 1512 | в течение года
в том числе:
|  | Слив и наполнение системы отопления | 236 | февраль | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1276 | май | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 9550
76 | Московская, 17 | Непредвиденные ремонты, | 22631 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, крыша шиферная, скатная | 40 | удовлетворительное
в том числе:
|  | Смена арматуры НББ (п. № 1) | 392 | февраль | 2017
|  | Смена лампы ДРВ над подъездом № 1 | 914 | февраль | 2017
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1560 | март | 2017
|  | Установка расширительных бачков (чердак) | 9630 | май | 2017
|  | Ремонт ступеней в (п. № 1) | 1158 | май | 2017
|  | Смена сгонов Ду 15 мм (кв. 2) | 1090 | май | 2017
|  | Смена лампы в п. № 1 | 75 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС | 1124 | июнь | 2017
|  | Установка светодиодных светильников с датчиками движения на 1 эт.(п. № 2,3) | 4548 | октябрь | 2017
|  | Дезинсекция п. № 2 | 405 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 900 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 835 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 22631
77 | Московская,18 | Установка окон ПВХ | 21668 | март | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная перекрытия железнобетонные; 2 этажа и 2 подъезда | 44 | удовлетворительное
|  | Ремонт откосов ГВЛ (п. № 1,2) после установки окон | 2221 | март | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющего контура) | 7738 | август | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 6576 | октябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 6750 | в течение года
в том числе:
|  | Смена замка навесного (п. № 1,2) | 566 | февраль | 2017
|  | Уборка чердака от мусора | 5923 | февраль | 2017
|  | Окраска контейнеров (3 шт.) | 261 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 44953
78 | Московская, 19 | Ремонт т/у (замена задвижек Ø50 - 2 шт.) | 9204 | август | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; крыша шиферная, скатная 2 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 52 | удовлетворительное
|  | Подготовка к отопительному сезону | 8712 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 11475 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт крыши (примыканий к слух.окну) | 1500 | сентябрь | 2017
|  | Установка светильника над п. № 2 | 5245 | октябрь | 2017
|  | Доставка отсева | 4730 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 29391
79 | Московская, 20 | [6 empty] | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия железнобетонные; 3 этажа и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная,скатная | 34 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 29152 | в течение года
в том числе
|  | Ремонт фасада (водосточной системы) | 2400 | октябрь | 2017
|  | Услуги спец.организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (п. № 3) | 1374 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода отопления | 2983 | май | 2017
|  | Установка фланцев Ду 80мм | 3195 | июль | 2017
|  | Окраска контейнеров (3 шт.) | 810 | сентябрь | 2017
|  | Смена радиатора в п.№ 1 | 8136 | декабрь | 2017
|  | Ремонт лавочки, остекление окна в подъезде № 2 | 729 | октябрь | 2017
|  | Смена дверного доводчика (п.1,2,3) | 8325 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 29152
80 | Московская, 21 | Установка светодиодного прожектора с фотореле | 3380 | ноябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 53 | удовлетворительное
|  | Подготовка к отопительному сезону | 4820 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 9206 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв. 2) | 5220 | апрель | 2017
|  | Ремонт пола (кв. 2) | 3986 | апрель | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 17406
81 | Московская, 22 | Устройство освещения подъезда светодиодными светильниками с датчиками движения п.№ 3 | 3814 | июнь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия железнобетонные; 3 этажа и 3 подъезда; центр. отопление,гв,х,канал., газоснабжение, крыша шиферная, скатная | 32 | удовлетворительное
|  | Устройство освещения подъезда светодиодными светильниками без датчиков п.№ 2 | 2434 | август | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения | 48800 |  | 2017
|  | Снос 3 деревьев | 9103 | ноябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 16547 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода ХВС (кв. 1) | 1138 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС (п. № 2) | 129 | март | 2017
|  | Установка водосточной воронки (п. № 2) | 656 | апрель | 2017
|  | Смена дверных доводчиков в подъезде (п. № 1) | 2184 | апрель | 2017
|  | Смена выключателя(п.2) | 288 | апрель | 2017
|  | Снятие антенн спец. организацией | 2700 | апрель | 2017
|  | Ремонт лавочки (п. № 2) | 459 | май | 2017
|  | Опиловка деревьев | 1333 | июнь | 2017
|  | Установка заземления | 4560 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2884 | октябрь | 2017
|  | Смена сгона Ду 20 мм | 216 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 31898
82 | Московская, 25 | Ремонт цоколя, фасада | 32459 | июль | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; цент. отопление, хв, гв, канал,газоснабжение, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 47 | удовлетворительное
|  | Ремонт отмостки | 11728 | сентябрь | 2017
|  | Смена изоляции трубопровода отопления | 5421 | декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 18026 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 17) | 780 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 1060 | февраль | 2017
|  | Услуги спец. организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 6) | 665 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 7813 | апрель | 2017
|  | Снятие антенн спец. организацией | 2100 | апрель | 2017
|  | Доставка песка | 865 | июнь | 2017
|  | Установка крана шарового кв. 12 | 485 | июнь | 2017
|  | Ремонт карусели, установка лавочки | 2058 | июль | 2017
|  | Ремонт крыши спец.организацией п. № 2 | 1000 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 67634
83 | Московская, 27 | Установить урну у п. № 1 | 3726 | июнь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 46 | удовлетворительное
|  | Ремонт ендовы над п.№ 1 | 3100 | август | 2017
Покраска пола в подъездах, в том числе:
|  | подъезд № 1 | 13068 | июль | 2017
|  | подъезд № 2 | 10993 | июль | 2017
|  | Установка светодиодного прожектора с фотореле над п.№2 | 4358 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 7544 | в течение года
в том числе:
|  | Прочистка элеватора (т/у) | 2327 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 822 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 854 | февраль | 2017
|  | Демонтаж малых форм | 2834 | июль | 2017
|  | Установка крана шарового Ду 15 мм для подлива | 707 | июль | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 42789
84 | Московская, 29 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена трубопровода, восстановление изоляции). | 41168 | ноябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 3 подъезда; крыша шиферная,3 скатная, цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 46 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющего контура) | 8506 | август | 2017
Благоустройство придомовой территории ( устройство ограждения газонов, краска для проведения субботника, доставка песка), в том числе:
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1168 | май | 2017
|  | Доставка песка | 922 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 11503 | в течение года
в том числе:
|  | Смена сгона на системе отопления (кв. 13) | 912 | февраль | 2017
|  | Услуги спец. организации по снятию снега | 1200 | март | 2017
|  | Установка заглушки Ду 15 мм | 258 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2538 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (п.3, чердак) | 1045 | ноябрь | 2017
|  | Смена дверного доводчика в п.№ 3 | 5550 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 63267
85 | Павлова, 7 | Замена ВРУ | 29167 | декабрь | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; крыша скатная, шиферная 3 этажа и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение, | 41 | удовлетворительное
|  | Подготовка к отопительному сезону | 7796 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 8108 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления (п. № 2) | 1640 | январь | 2017
|  | Прокладка трубопровода отопления (кв. № 2) | 606 | февраль | 2017
|  | Закрашивание ванд.надписей | 150 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления | 1971 | июнь | 2017
|  | Установка замка п. № 1 | 321 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС | 3420 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 45071
86 | Павлова, 9 | Снос деревьев (3 шт.) | 12276 | октябрь | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 3 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 30 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС ГХВС в кв.14,18,22 | 23916 | декабрь | 2017
|  | Установка досок объявлений (3 шт.) | 601 | июль | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 15034 | в течение года
в том числе:
|  | Смена патрона (п. № 3) | 257 | май | 2017
|  | Ремонт освещения (п. № 3) | 150 | май | 2017
|  | Ремонт светодиодных светильников (п. № 1,3) | 4041 | май | 2017
|  | Смена патрона в п. № 3 | 257 | июнь | 2017
|  | Ремонт светодиодного светильника (п. № 3) | 1680 | июнь | 2017
|  | Смена сгонов | 1112 | август | 2017
|  | Смена дверного доводчика в п. №. 2 | 2184 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2441 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт пола кв. № 35 после работ инж.сетей | 435 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт пола кв. № 34 после работ инж.сетей | 435 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1095 | сентябрь | 2017
|  | Изготовление лестницы из трубы (т/у) | 947 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 51827
87 | Павлова, 11 | Уборка помещений подъезда (п. № 1) | 10250 | январь-декабрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный о оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 45 | удовлетворительное, выполнен кап.ремонт фасада в 2014г.
|  | Подготовка к отопительному сезону | 7175 | июль | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 17109 | в течение года
в том числе:
|  | Смена выключателя в подъезде (п. № 1) | 288 | февраль | 2017
|  | Смена выключателя (кв. 12) | 654 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 5) | 298 | март | 2017
|  | Смена задвижек | 12665 | август | 2017
|  | Смена сгона в п. №. 1 | 134 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт крыши спец. организацией п. №. 2 | 450 | сентябрь | 2017
|  | Смена патрона, п.2 | 257 | октябрь | 2017
|  | Ремонт деревянной двери в т/у | 1785 | ноябрь | 2017
|  | Ремонт деревянной двери в подъезде № 2 | 578 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 34534
88 | Павлова, 43а | Ремонт ВДИС отопления (замена участка трубопровода, теплоизоляция, установка кранов постоячно) | 52742 | апрель | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; 5 этажей и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение, перекрытия железнобетонные; | 38 | удовлетворительное
|  | Замена ОПУ ХВС | 7014 | июль | 2017
|  | Снос деревьев (3 шт.) | 30282 | июль | 2017
|  | Покраска скамеек и ограждений газонов | 15071 | июнь | 2017
|  | Уборка помещения подъезда № 4 | 20256 | январь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 37307 | в течение года
в том числе:
|  | Изготовление поручней лестничных маршей ( п. № 1,3,4) | 2497 | январь | 2017
|  | Смена сгона на системе отопления (кв.39) | 447 | февраль | 2017
|  | Смена дверных доводчиков в подъездах (п. № 3,4) | 4368 | март | 2017
|  | Ремонт трубопровода водоотведения (кв.46) | 374 | март | 2017
|  | Ремонт трубопровода отопления (кв.24) | 1217 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (п. № 4) | 5982 | апрель | 2017
|  | Смена трубопроводов системы ХВС (кв.10) | 397 | апрель | 2017
|  | Окраска дверей, поручней (п. № 1,2,3,4) | 1779 | май | 2017
|  | Ремонт лавочек, деревянного ограждения, дет.площадки | 4293 | май | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (п. № 3) | 1410 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 63) | 4418 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв. 72) | 1114 | июнь | 2017
|  | Доставка песка в песочницу | 865 | июль | 2017
|  | Ремонт козырька над входом в подъезд | 504 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1188 | август | 2017
|  | Спил веток | 503 | август | 2017
|  | Смена трубопровода ситемы отопления | 428 | август | 2017
|  | Дезинсекция подвального помещения | 2075 | сентябрь | 2017
|  | Смена труб отопления | 748 | октябрь | 2017
|  | Установка крана шарового (кв.39) | 629 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.50) | 1654 | ноябрь | 2017
|  | Дезинсекция подвального помещения | 417 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 162672
89 | Павлова,51 | Текущий ремонт теплового узла (госповерка ОПУ тепл.энергии и ГВС) | 7860 | август | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; 5 этажей и 6 подъездов; цент. отопление, хв, гв, канализация,газоснабжение перекрытия железнобетонные; крыша плоская, мягкая | 33 | удовлетворительное
Ремонт ВДИС ХГВС, в т. ч.:
|  | смена трубопровода ХГВС (подвал) | 2686 | март | 2017
|  | смена трубопровода системы ГВС (т/у) | 2434 | ноябрь | 2017
|  | Ремонт ВДИС водоотведения | 32580 | март | 2017
Ремонт ВДИС отопления ( замена трубопровоада, врезка кранов шаровых на стояках), в том числе:
|  | установка кранов шаровых (подвал) | 9945 | март | 2017
|  | установка крана шарового (подвал) | 2542 | апрель | 2017
|  | смена кранов на стояках отопления (подвал) | 27916 | июнь | 2017
|  | врезка кранов на стояках отопления (п.6,подвал) | 4441 | ноябрь | 2017
|  | Уборка помещений подъезда (п. № 4) | 11946 | апрель-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 29753 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв.73) | 2582 | февраль | 2017
|  | Прочистка трубопровода водоотведения, замена крышки люка ревизии (повал) | 1536 | март | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв.14) | 1760 | март | 2017
|  | Смена ламп на светодиодные | 2070 | март | 2017
|  | Рассеиватели пластиковые | 220 | март | 2017
|  | Установка арматуры НББ, выключателя (п. № 4,5,6) | 1319 | апрель | 2017
|  | Ремонт освещения в тамбуре, установка светильника (п. № 2,4) | 1780 | апрель | 2017
|  | Смена дверного доводчика (п. № 6) | 2184 | апрель | 2017
|  | Смена выключателя в п. № 2 | 288 | апрель | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1341 | май | 2017
|  | Установка прожекторов п. № 3,4 | 3485 | июнь | 2017
|  | Смена выключателя в подвале | 288 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2211 | июль | 2017
|  | Дезинсекция подвального помещения | 2744 | сентябрь | 2017
|  | Установка контейнера для сбора ТКО | 3110 | октябрь | 2017
|  | Установка радиаторной пробки, крана Маевского | 553 | октябрь | 2017
|  | Установка пробки радиаторной (кв.5) | 510 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения в кв.№ 44 | 1772 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 132103
90 | Парковая,1 | Смена общедомового прибора учета ГВС | 6202 | ноябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный центр.отопление,хв,гв,канал, газоснабжение, перекрытия железнобетонные; 3 этажа и 4 подъезда; крыша шиферная, скатная | 29 | удовлетворительное
|  | Смена общедомового прибора учета ХВС,устройство байпаса | 17401 | ноябрь | 2017
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | установка светильников (подвал) | 9315 | февраль | 2017
|  | ремонт освещения (подвал) | 9199 | сентябрь | 2017
|  | установка прожектора (п. № 3) | 3990 | январь | 2017
|  | Гос. поверка теплосчетчика | 5818 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 64925 | в течение года
в том числе:
|  | Смена выключателя в подъезде (п. № 2) | 288 | январь | 2017
|  | Смена сгона на системе отопления (кв.23) | 825 | февраль | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 2357 | май | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 462 | июнь | 2017
|  | Установка доски объявления | 1399 | июнь | 2017
|  | Доставка песка | 865 | июнь | 2017
|  | Дератизация подвала | 1014 | июнь | 2017
|  | Доставка щебня для благоустройства придомовой территории и его разравнивание | 16278 | июль | 2017
|  | Ремонт пола | 148 | июль | 2017
|  | Ремонт трубопровода системы водоотведения | 471 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 687 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопрвода системы водоотведения | 3404 | октябрь | 2017
|  | Смена сгонов | 1404 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС (кв.12) | 3258 | ноябрь | 2017
|  | Уборка и вывоз мусора из подвала | 27203 | ноябрь | 2017
|  | Уборка и вывоз мусора из подвала | 4381 | декабрь | 2017
|  | Установка навесного замка | 481 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 116850
91 | Парковая, 2а | Смена трубопровода системы ХВС (подвал) | 12345 | февраль | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; крыша плоская рулонная,мастичная 5 этажей и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 12 | хорошее
|  | Смена трубопровода системы ХГВС (подвал) | 82475 | февраль | 2017
|  | Ремонт крыши (частичный) | 123234 | сентябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 16889 | в течение года
в том числе:
|  | Установка розеток, патронов в подвале | 2829 | январь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС (кв.3/8) | 362 | февраль | 2017
|  | Установка розетки в т/у | 308 | февраль | 2017
|  | Ремонт водостока (подвал) | 1832 | апрель | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 2533 | июнь | 2017
|  | Смена полотенцесушителя, кор.3, кв. 5 | 1655 | июнь | 2017
|  | Установка вентилей Ду 22 мм к.2 кв. 3 | 786 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения к.3, кв. 12 | 1876 | июнь | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 389 | июнь | 2017
|  | Доставка песка | 865 | июнь | 2017
|  | Смена кранов корп.2 тепловой узел | 1297 | июль | 2017
|  | Дезинфекция подвального помещения | 477 | октябрь | 2017
|  | Шланг для полива | 1680 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 234943
92 | Парковая,3 | Ремонт ВДИС отопления (изоляция т/п чердачной разводки) | 38423 | ноябрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия железнобетонные; 3 этажа и 4 подъезда; центр.гв,хв,отопление, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 40 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 15854 | в течение года
в том числе:
|  | Смена кранов (подвал) | 1687 | февраль | 2017
|  | Смена патрона в подъезде (п. № 3) | 257 | март | 2017
|  | Смена лампы ДРВ | 932 | май | 2017
|  | Смена сгона | 734 | июль | 2017
|  | Смена лампы ДРВ | 1005 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (чердак) | 10295 | ноябрь | 2017
|  | Смена лампы ДРВ | 944 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 54277
93 | Парковая, 7 | Ремонт т/у (замена задвижек Ø 80) | 13643 | июнь | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия железнобетонные; 3 этажа и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 48 | удовлетворительное
|  | Установка светодиодного прожектора с фотореле | 1165 | март | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 16916 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления (кв.1) | 2577 | январь | 2017
|  | Ревизия элеватора (т/у) | 1953 | январь | 2017
|  | Монтаж трубопровода системы ГВС (кв.24) | 834 | март | 2017
|  | Ремонт крыши (п. № 1) | 827 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС (кв.13) | 136 | май | 2017
|  | Услуги промоальпенистов по замене шифера | 1400 | июнь | 2017
|  | Дезинсекция подвала | 1686 | июнь | 2017
|  | Установка замка | 321 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 7182 | июль | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 31724
94 | Парковая, 9 | Непредвиденные ремонты, | 5088 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный ощтукатуренный, 3 этажа и 4 подъезда; центр. отопление, хгв,канал,газ перекрытия железнобетонные; крыша шиферная, скатная | 41 | удовлетворительное
в том числе:
|  | Смена выключателя в подъезде № 3 | 288 | март | 2017
|  | Ремонт штукатурки фасада | 4800 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 5088
95 | Парковая, 11 | Установка метал. дверей в т/у | 15458 | март | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия железнобетонные; 3 этажа и 4 подъезда; крыша шиферная,скатная, цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 10 | хорошее, выполнен комплексный кап.ремонт в 2016г.
|  | Установка почтовых ящиков, досок объявлений п.№ 1,2,3,4 | 17417 | январь | 2017
|  | Установка светодиодного прожектора п.№ 4 | 2522 | апрель | 2017
|  | Ремонт вентшахт | 39090 | декабрь | 2017 | предъявлено в январе 2018г
|  | Непредвиденные ремонты, в том числе: | 9374 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт светильника п. № 2 | по фактич.ст.
|  | Установка пружины дверной (п.№4) | 246 | февраль | 2017
|  | Установка решетки т/у | 729 | март | 2017
|  | Смена крана шарового (кв.29) | 533 | май | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 3056 | май | 2017
|  | Доставка песка | 686 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС | 1557 | сентябрь | 2017
|  | Установка прожектора п. № 1 | 2567 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 44771
96 | Сов.Армии,1 | Очистка подвала, тех. этажа и помещения эл.щитовой от мусора | 4148 | декабрь | 2017 |  |  | крыша мягкая, плоская, перекрытия ж/бетонные, центральное отопление, водоотведение, гв,хв,газ, 9 этажей и 1 подъезд, фасад кирпичный, облицованный плиткой, лифт | 33 | удовлетворительное
|  | Установка навесного замка на подвальное помещение | 953 | декабрь | 2017
|  | Смена патрона | 257 | декабрь | 2017
|  | Смена задвижки в т/у | 4975 | декабрь | 2017
|  | Копия тех.паспорта | 4128 | декабрь | 2017
|  | Уборка помещения подъезда | 4882 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 19343
97 | Сов.Армии,2 | [6 empty] | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 5 этажей и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 49 | удовлетворительное выполнен кап. ремонт крыши в 2015г.
|  | Установка окон ПВХ в подъезде № 1 | 39813 | май | 2017
|  | Ремонт откосов (п.1) | 9162 | май | 2017
|  | Ремонт откосов (п.1) | 1860 | июнь | 2017
|  | Ремонт помещения подъезда № 1 | 25030 | июнь | 2017
|  | Установка новых почтовых ящиков в подъезде № 1 | 8168 | июнь | 2017
|  | Ремонт козырька входа в подъезд № 4 | 3817 | июнь | 2017
|  | Ремонт приподъездных площадок (укладка плитки) п № 1-4 | 64385 | июль | 2017
|  | Ремонт крылец входа в подъезд | 19979 | сентябрь | 2017
|  | Снос дерева | 11078 | ноябрь | 2017
|  | Уборка помещений подъездов (п.1,2,3,4) | 46840 | январь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 40027 | в течение года
в том числе:
|  | Смена сгона (повал) | 249 | январь | 2017
|  | Смена сгона Ду 25мм(повал) | 236 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС (кв.45) | 338 | май | 2017
|  | Смена выключателя п.№ 3 | 288 | июнь | 2017
|  | Смена крана шарового п.№ 1 | 861 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2226 | июнь | 2017
|  | Доставка песка | 1551 | июнь | 2017
|  | Смена муфты п/сушитель | 348 | июнь | 2017
|  | Ремонт ограждения детской площадки | 2039 | июнь | 2017
|  | Ремонт сетей электроснабжения | 2272 | июль | 2017
|  | Выдача справки с ОГУП "Обл.ЦТИ" | 1661 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 4417 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт помещения подъезда после пожара | 3484 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт козырька входа в подъезд | 1429 | сентябрь | 2017
|  | Смена сгона п. № 1 | 271 | сентябрь | 2017
|  | Установка контейнера для сбора ТКО | 963 | сентябрь | 2017
|  | Установка перил входа в подъезд | 155 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2682 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС | 603 | октябрь | 2017
|  | Смена труб отопления | 5967 | октябрь | 2017
|  | Установка мнавесного замка (подвал) | 333 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отведения (подвал) | 5167 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС (подвал) | 1550 | ноябрь | 2017
|  | Смена крана шарового (п.4) | 937 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 270159
98 | Спортивная, 4 | [6 empty] | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 50 | удовлетворительное
|  | Ремонт крыши (ендовы) | 1500 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (т/у) | 1072 | февраль | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 19380 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления ( кв.4) | 3101 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления, крана (кв.4) | 4653 | март | 2017
|  | Смена сгона на системе отопления (кв.4) | 629 | март | 2017
|  | Доставка песка | 1551 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 1372 | октябрь | 2017
|  | Установка крана шарового | 376 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (п.1) | 7698 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 21952
99 | Спортивная, 11а | [6 empty] | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 31 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 0 |  | 2017
|  | в том числе: |  | в течение года
| Итого | выполнено работ на сумму: | 0
100 | Спортивная, 16 | Ремонт ВДИС отопления (замена лежака, восстановление изоляции) | выполнено | декабрь | 2016 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, эл.плиты крыша шиферная, скатная | 69 | неудовлетворительное, включен в программу ветхоаварийного жилья
|  | Ремонт т/у | 3272 | июнь | 2017
|  | Ремонт электросетей (1 этаж левое крыло) | 13648 | февраль | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 16374
|  | в том числе: |  | в течение года
|  | Смена крана на системе отопления (чердак) | 976 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (ком.3) | 749 | февраль | 2017
|  | Смена радиатора (кв.3/7) | 5366 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (ком.3/7,3/11) | 2909 | февраль | 2017
|  | Закрашиание ванд. надписей | 139 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (ком.3/1,3/4) | 1078 | март | 2017
|  | Установка заглушки | 129 | апрель | 2017
|  | Прочистка канализации (1 этаж,кухня) | 1588 | май | 2017
|  | Известь для побелки деревьев на придомовой территории | 232 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления 1эт. | 1068 | июнь | 2017
|  | Ремонт пола | 1516 | сентябрь | 2017
|  | Смена сгона Ду 15 мм | 220 | октябрь | 2017
|  | Смена сгона на радиаторе | 404 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 33294
101 | Спортивная, 22 | Непредвиденные ремонты, | 3823 | в течние года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, эл.плиты крыша шиферная, скатная | 71 | неудовл. включен в программу ветхоаварийного жилья
в том числе:
|  | Смена сгона на системе отопления | 587 | февраль | 2017
|  | Ремонт ограждения газона | 714 | июль | 2017
|  | Перенос ПУ ХВС | 2522 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 3823
102 | Спортивная, 24 | Устройство заземления | 4427 | июль | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный центр. отопление,гв,хв,канал , газоснабжение крыша шиферная, скатная 2 этажа и 2 подъезда; перекрытия деревянные | 48 | удовлетворительное
|  | Уборка помещений подъездов (п.1,2) | 14325 | январь-декабрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 17016 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт двери (п.1) | 334 | январь | 2017
|  | Смена крана шарового (т/у) | 836 | февраль | 2017
|  | Смена выключателя в подъезде № 1 | 288 | февраль | 2017
|  | Ремонт козырька над п.№ 2 | 1297 | июнь | 2017
|  | Опиловка дерева | 7060 | октябрь | 2017
|  | Доставка песка | 865 | июнь | 2017
|  | Снос дерева | 5658 | декабрь | 2017
|  | Смена выключателя | 288 | ноябрь | 2017
|  | Смена соединителя в кв.6 | 390 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 35768
103 | Спортивная,34 | Установка окон ПВХ в под.№ 2,3,4 | 67620 | декабрь | 2017 |  |  | Фасад кирпичный, неоштукатуренный, 5 этажей и 4 подъезда; центр. опление,гв,хв, канал,газоснабжение, крыша шиферная,скатная, перекрытия ж/бетонные | 25 | удовлетворительное
|  | Ремонт откосов после установки окон ПВХ | 13882 | февраль | 2017
|  | Побелка откосов (п. 1,2,3,4) | 993 | февраль | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющего контура) | 4265 | июль | 2017
|  | Опиловка деревьев | 15551 | март | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 62092 | в течение года
в том числе:
|  | Смена трубопровода отопления, кранов шаровых (кв.21) | 954 | январь | 2017
|  | Смена радиатора в подъезде (п.4) | 7354 | январь | 2017
|  | Смена сгона (кв.58) | 1451 | январь | 2017
|  | Смена патронов п. № 4 | 257 | февраль | 2017
|  | Устройство вентиляц. отверстий в цоколе МКД | 2400 | февраль | 2017
|  | Установка прожектора (п.4) | 2522 | февраль | 2017
|  | Смена розетки в подъезде № 4 | 308 | февраль | 2017
|  | Установка прожектора | 2522 | март | 2017
|  | Снятие снега и наледи с крыши | 1200 | март | 2017
|  | Установка замка ВРУ | 321 | март | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 2048 | май | 2017
|  | Смена сгона (кв.51) | 728 | май | 2017
|  | Доставка песка | 522 | июнь | 2017
|  | Ремонт МАФ | 171 | июль | 2017
|  | Ремонт площадки в подъезд | 1466 | июль | 2017
|  | Снос дерева (1 шт), на детской площадке | 5847 | октябрь | 2017
|  | Ремонт лавочек | 4917 | сентябрь | 2017
|  | Смена замка навесного | 282 | сентябрь | 2017
|  | Утепление входной двери п.№1 | 3711 | октябрь | 2017
|  | Ремонт детской горки, площадки | 1905 | октябрь | 2017
|  | Смена кранов шаровых | 2588 | октябрь | 2017
|  | Смена ламп светодиодных | 851 | октябрь | 2017
|  | Ремонт входной двери | 2326 | октябрь | 2017
|  | Смена задвижек (т/у) | 13986 | ноябрь | 2017
|  | Смена сгона в кв.58 | 1455 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 164403
104 | Спортивная, 36 | Ремонт теплосчетчика (т/у) | 8895 | февраль | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 5 этажей и 4 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 26 | удовлетворительное
|  | Поверка ОПУ т/энергии | 12412 | март | 2017
|  | Установка нового ОПУ т/энергии | 58251 | октябрь | 2017
|  | Ремонт водосливной системы | 1739 | июнь | 2017
|  | Установка светильников с датчиками движения | 25425 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 39071 | в течении года
в том числе:
|  | Смена сгона на системе отопления (кв.19) | 588 | февраль | 2017
|  | Услуги спец. организации по снятию снега | 2200 | март | 2017
|  | Установка заглушки (п.1) | 129 | март | 2017
|  | Смена двергного доводчика | 2184 | март | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.19) | 598 | май | 2017
|  | Смена трубопровода отопления | 1329 | июль | 2017
|  | Госповерка ПУ тепловой энергии и ГВС | 14817 | август | 2017
|  | Смена резьбы | 582 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2832 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 282 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода истемы отопления | 1583 | октябрь | 2017
|  | Установка прожектора (п.4) | 2045 | ноябрь | 2017
|  | Очистка подвала от мусора | 3191 | ноябрь | 2017
|  | Смена сгонов в кв.48 | 4765 | декабрь | 2017
|  | Смена элеватора в т/у | 1946 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 145793
105 | Строителей,5 | Смена трубопровода водоотведения | 45646 | март | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 5 этажей и 6 подъездов; центр.гв,хв, отопление,канал. газоснабжение крыша шиферная, скатная | 15 | хорошее выполнен комплексный кап.ремонт в 2014г.
|  | Гос.поверка ОПУ тепловой энергии | 19546 | август | 2017
|  | Текущий ремонт конструктивных элементов строительных конструкций, в том числе: |  |  | 2017
|  | Окраска входных дверей | 4579 | июль | 2017
|  | Ремонт пола | 580 | июль | 2017
|  | Ремонт теплового узла(смена задвижки системы ГВС) | 9660 | февраль | 2017
|  | Теплоизоляция трубопровода отопления подвальной разводки | 84030 | май | 2017
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев | 15323 | март | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1748 | май | 2017
|  | Доставка песка | 1551 | июнь | 2017
|  | Опиловка дерева | 9483 | октябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 15209 | в течение года
в том числе:
|  | Смена патрона в подвале | 257 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (п.5) | 1798 | февраль | 2017
|  | Закрашиание ванд. надписей | 139 | февраль | 2017
|  | Смена патрона в подъезде(п.2) | 257 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (подвал) | 212 | март | 2017
|  | Изоляция трубопровода системы отопления(кв.61) | 734 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв.19) | 4089 | апрель | 2017
|  | Смена розетки в подвале | 308 | апрель | 2017
|  | Смена сгонов Ду 20мм (подвал) | 545 | май | 2017
|  | Дератизация помещения подвала | 933 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 4834 | июль | 2017
|  | Смена сгона | 287 | октябрь | 2017
|  | Установка заглушки в кв.20 | 408 | декабрь | 2017
|  | Установка заглушки в кв.38 | 408 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 207355
106 | Строителей, 7 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена стояков поквартирно), в том числе: | [5 empty] | фасад кирпичный неоштукат.;перекрытия ж/бетонные 3 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 40 | удовлетворительное выполнен кап. ремонт крыши в 2014г.
|  | Смена трубопровода отопления (кв.12) | 973 | март | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления кв. 28 | 2355 | июнь | 2017
|  | Установка окон ПВХ (3 шт.) | 42098 | май | 2017
|  | Ремонт откосов | 5447 | июнь | 2017
|  | Ремонт козырька п. № 2 | 5521 | май | 2017
|  | Опиловка дерева | 1964 | июнь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 32609 | в течение года
в том числе:
|  | Смена резьбына системе ХВС (кв.24) | 166 | февраль | 2017
|  | Очистка чердака от мусора | 3531 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (чердак) | 1301 | апрель | 2017
|  | Ремонт МАФ горки | 254 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения, кв. 28 | 2581 | июнь | 2017
|  | Сверление отверстий на фасаде | 2271 | июнь | 2017
|  | Ремонт трубопровода системы водоотведения | 770 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы ГВС | 3985 | август | 2017
|  | Ремонт пола | 7233 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС | 814 | август | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 691 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт пола, стены п. № 1 | 2239 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт перекрытия (потолка) | 476 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 2006 | октябрь | 2017
|  | Ремонт балконной плиты | 2915 | октябрь | 2017
|  | Смена крана шарового на стояке иотопления (кв.7) | 1376 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 90967
107 | Строителей, 7а | Ремонт входной двери п. № 3 (замена доводчика) | 2184 | январь | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 4 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 17 | хорошее выполнен комплексный кап. ремонт в 2014г.
|  | Окраска входных дверей. | 1958 | май | 2017
|  | Замена ламп в подвальном помещении на энергосберегающие. | 1656 | февраль | 2017
|  | Опиловка 1 тополя | 4971 | март | 2017
|  | Смена крана шарового (чердак) | 835 | декабрь | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 6576 | ноябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 20219 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт стены, пола в подъезде (п.3) | 4064 | апрель | 2017
|  | Услуги спец.организации по ремонту водосливной системы | 1300 | май | 2017
|  | Доставка песка | 1608 | июнь | 2017
|  | Ремонт МАФ горки | 380 | июнь | 2017
|  | Госповерка ПУ тепловой энергии и ГВС | 9562 | август | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1037 | сентябрь | 2017
|  | Бурение отверстий в цоколе МКД | 1950 | ноябрь | 2017
|  | Установка навесного замка(т/у) | 318 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 38399
108 | Строителей, 11 | Замена ОПУ ХВС | 6718 | октябрь | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 4 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 35 | удовлетворительное
|  | Установка новой урны у п. № 2 | 3726 | июнь | 2017
|  | Установка светодиодных прожекторов с фотореле над подъездами №1,2 | 8479 | июнь | 2017
|  | Снос деревьев | 5422 | декабрь | 2017
|  | Устройство освещения подвала № 2 | 8614 | июль | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 14941 | в течение года
в том числе:
|  | Очистка подвала от мусора | 5923 | февраль | 2017
|  | Установка крана Ду 20мм (подвал) | 563 | май | 2017
|  | Установка доски объявления | 601 | май | 2017
|  | Смена выкючателя в п.№ 1 | 288 | июнь | 2017
|  | Частичный ремонт крыши | 2627 | сентябрь | 2017
|  | Установка прожектора п. № 3 | 3043 | сентябрь | 2017
|  | Ремонт горки, качели | 260 | сентябрь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (чердак) | 1636 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 33864
109 | Строителей, 16 | Ремонт ВДИС электроснабжения в подъезде № 2. | 19351 | апрель | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные, 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 59 | удовлетворительное
|  | Ремонт изоляции трубопровода отопления (чердак) | 6606 | апрель | 2017
|  | Ремонт стены т/у, замена двери в тамбуре (п.2) | 12591 | март | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 6086 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 31296 | в течение года
в том числе:
|  | Смена лампы ДРВ (п.2) | 914 | февраль | 2017
|  | Услуги автовышки при снятии снега | 750 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления(п.2) | 2190 | апрель | 2017
|  | Смена трубопроовдов системы ГВС (кв.3) | 769 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода ГХВС | 7478 | октябрь | 2017
|  | Смена сгона (кв.6) | 519 | ноябрь | 2017
|  | Смена лампы ДРВ (п.2) | 1005 | ноябрь | 2017
|  | Ремонт стены п.1) | 81 | ноябрь | 2017
|  | Смена трубопровода ГХВС в кв 3,7 | 16274 | декабрь | 2017
|  | Ремонт пола в кв.3 | 1316 | декабрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 75930
110 | Строителей, 17 | Ремонт ВДИС отопления (чердак), в том числе: | [5 empty] | фасад кирпичный неоштукат.; перекрытия ж/бет; 3 этажа и 3 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 33 | удовлетворительное
|  | Ремонт изоляции трубопровода отопления (чердак) | 2870 | апрель | 2017
|  | Смена трубопровода отопления, кранов шаровых | 7653 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 859 | июль | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 12777 | август | 2017
|  |  | 9942 | март | 2017
|  | Ремонт подъезда № 1 | 15534 | апрель | 2017
|  | Ремонт подъезда № 2. | 15620 | апрель | 2017
|  | Ремонт подъезда № 3 | 15520 | май | 2017
|  | Снос дерева | 10185 | апрель | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 13181 | в течение года
в том числе:
|  | Ремонт входной двери п. № 1 | 267 | март | 2017
|  | Смена трубопровода отопления (кв.3) | 928 | март | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения, унитаза (кв.29) | 5462 | март | 2017
|  | Смена выключателя (п.3) | 288 | май | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления (кв.7) | 284 | май | 2017
|  | Монтаж трубопровода системы ГВС | 1433 | июнь | 2017
|  | Смена сгона п.№ 1 | 728 | июнь | 2017
|  | Смена обналички в тамбуре п. 1 | 327 | июнь | 2017
|  | Смена трубопровода системы водоотведения | 2581 | июль | 2017
|  | Ремонт водосточных труб | 731 | ноябрь | 2017
|  | Установка проушины (чердак, п.3) | 152 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 104141
111 | Строителей,19 | Снос тополя у п.№ 4 | 5328 | март | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение 4 этажа и 4 подъезда; крыша шиферная, скатная фасад кирпичный, неоштукат. перкрытия ж/бетонные | 33 | удовлетворительное
110
|  | Замена стояка эл/снаб.в подъезде № 1 | 33176 | февраль | 2017
|  | Замена стояка эл/снаб.в подъезде № 2 | 27873 | февраль | 2017
|  | Замена стояка эл/снаб.в подъезде № 3 | 29459 | февраль | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 6771 | май | 2017
|  | Монтаж светоиодных прожекторов над подъездами № 1,2,3,4 | 16803 | август | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 23914 | в течение года
в том числе:
|  | Смена счетчика ГВС (подвал) | 7818 | февраль | 2017
|  | Смена трубопровода ХВС (кв.53) | 265 | март | 2017
|  | Смена трубопровода водоотведения (кв.35) | 2135 | март | 2017
|  | Ремонт стен в подъезде (п.1) | 1734 | апрель | 2017
|  | Смена резьбы на Ду 20мм (кв.6) | 508 | май | 2017
|  | Краска для окраски малых форм для придомовой территории | 1276 | июнь | 2017
|  | Ремонт крыши | 470 | июнь | 2017
|  | Услуги спецорганизации по ремонту крыши | 4252 | июнь | 2017
|  | Демонтаж антен спец. организацией | 1700 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления, подвал | 2087 | сентябрь | 2017
|  | Дезинсекция подвала | 1669 | сентябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 143324
112 | Энергетиков, 4 | [6 empty] | фасад шлакоблочный,оштукат., крыша шиферная, скатная, перкрытия деревян., 2 этажа, 2 подъезда, центр. гв,хв, отопление,канал,газоснабжение, | 43 | удовлетворительное
|  | Снос дерева | 14370 | ноябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12085 | в течение года
в том числе:
|  | Установка пружины дверной | 246 | февраль | 2017
|  | Доставка песка | 1551 | июнь | 2017
|  | Вывоз мусора после пожара | 3471 | июнь | 2017
|  | Смена задвижки | 3551 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы отопления | 1018 | август | 2017
|  | Смена трубопровода системы ХВС | 1509 | октябрь | 2017
|  | Смена трубопровода отопления | 739 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 26455
113 | Энергетиков, 6 | Устройство заземляющего контура. | 7297 | ноябрь | 2017 |  |  | крыша шиферная,скатная фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение | 44 | удовлетворительное
|  | Установка светодиодного прожектора с фотореле | 3478 | февраль | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 0 | в течение года
в том числе:
| Итого | выполнено работ на сумму: | 10775
114 | Энергетиков, 8 | [6 empty] | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная,скатная | 41 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 629 | в течение года
в том числе:
|  | Смена крана шарового ДУ 20мм | 629 | август | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 629
115 | Энергетиков, 10 | Уборка помещения подъезда (п.1) | 6204 | январь-декабрь | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезда; цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение крыша шиферная, скатная | 43 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 2221 | в течение года
в том числе:
|  | Смена лампы ДРВ (п.1) | 914 | январь | 2017
|  | Смена патрона в п.№ 1 | 257 | апрель | 2017
|  | Дезинсекция теплового узла | 762 | сентябрь | 2017
|  | Смена выключателя, п. №1 | 288 | октябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 8425
116 | Энергетиков, 16 | Замена вводного крана | 2370 | март | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный перекрытия деревянные; 2 этажа и 2 подъезад; | 43 | удовлетворительное
|  | Установка светодиодного прожектора | 3666 | февраль | 2017
|  | Снос деревьев (2 шт.) | 12300 | октябрь | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 13319 | в течение года
в том числе:
|  | Смена патрона в подъезде (п.2) | 257 | февраль | 2017
|  | Смена задвижек (т/у) | 9589 | апрель | 2017
|  | Смена дверного доводчика (п.1) | 2184 | апрель | 2017
|  | Смена патрона а подъезде (п.1) | 257 | май | 2017
|  | Доставка песка | 775 | июнь | 2017
|  | Смена патрона в тамбуре (п.2) | 257 | ноябрь | 2017
| Итого | выполнено работ на сумму: | 31655
| Итого по МКД: |  | 6973089