## проект на 2017г.
Проект плана по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении/обслуживании ООО "Жилсоюз" .
по текущему ремонту ОИ МКД,
находящихся в управлении/обслуживании ООО "Жилсоюз"
на 2017г.
на 2017год.
№ п\п | Адрес МКД | Вид работ | Плановая (сметная) стоимость работ, руб. | Сведения о выполнении работ (месяц) | Плановый срок выполнения работ | Причина отклонения от плана | Гарантийный срок, предлагаемый УО, месяцев | Конструктивные особенности | Степень физического износа | Техническое состояние (по данным осмотра)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Космонавтов, 4 | Ремонт ВДИС отопления и ГХВС (вреза кранов на стояках) | 37441 |  | 2017 |  |  |  | 37 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления ( восстановление изоляции подвальной разводки) | 21000 |  | 2017
|  | Установка урн (4шт) | 12420 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Ремонт крыши | 1200155 |  | 2017 |  |  | 5 этажей и 4 подъезда;
|  | Ремонт водосточных труб (8шт) | 32000 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Установка открыв.окон ПХВ в подв. помещениях (2шт) | 3286 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Замена светильников в сети освещения лестничных клеток (16шт). | 16320 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Устройство заземляющего контура | 6500 |  | 2017
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 3500 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 45200 | в течение года
в том числе:
| Итого: | без учета стоимости ремонта крыши | 192667
2 | Космонавтов,6 | Ремонт ВДИС отопления (теплоизоляция чердачной разводки) | 47000 |  | 2017 |  |  |  | 49 | удовлетворительное
|  | Установка пластинчатого теплообменника | 157000 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Ремонт ВДИС водоотведения | 15000 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Утепление чердачного перекрытия. | 135000 |  | 2017 |  |  | 4 этажа и 4 подъезда;
|  | Устройство заземляющего контура | 6500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Замена стояков электроснабжения квартир | 66000 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Замена светильников в сети освещения лестничных клеток с датчиками движения (16шт) | 29280 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Замена ОПУ ХВС | 3500 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 57000 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 516280
3 | Космонавтов, 16А | Разработка проектно-сметной документации на установку теплообменника | 15000 |  | 2017 |  |  |  | 17 | хорошее, выполнен комплексный кап.ремонт в 2012г.
|  | Теплоизоляция трубопровода отопления (частично, подвальная разводка) | 15000 |  | 2017
|  | Установка теплообменника | 281000 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Ревизия запорной арматуры ВДИС отопления | 12500 |  | 2017 |  |  | 5 этажей и 4 подъезда,
|  | Опиловка деревьев | 15800 |  | 2017 |  |  | перкрытия ж/бетонные,
|  | Покраска входных металлических дверей. | 3280 |  | 2017 |  |  | цент. отопление,гв,хв,канал,газ
|  | Непредвиденные ремонты, | 45000 | в течение года |  |  |  | фасад кирпичный,неоштукат.
в том числе:
| Итого: |  | 387580
4 | Космонавтов,18 | Ревизия запорной арматуры на стояках ВДИС отопления | 15000 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 31 | удовлетворительное
|  | Ремонт теплового узла | 25000 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Устройство циркуляции ГВС (по подвалу) | 37800 |  | 2017 |  |  | 5 этажей и 4 подъезда;
|  | Восстановление теплоизоляции (частично) | 2500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт подъездов, покраска входных дверей(частично) | 92000 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Замена стояков электроснабжения квартир в п. № 1,4 | 66000 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Устройство заземления. | 6500 |  | 2017
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 20000 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 47000 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 311800
5 | Куйбышева, 10 | Ремонт ВДИС водоотведения | 9300 |  | 2017 |  |  |  | 46 | удовлтворительное
|  | Установка окон ПВХ (подъезд № 3) | 20000 |  | 2017
|  | Ремонт откосов после установки окон | 7820 |  | 2017
|  | Ремонт подъездов № 1-3 | 67000 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный
|  | Установка новых почтовых ящиков | 12000 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт козырьков | 18900 |  | 2017 |  |  | 5 этажа и 9 подъездов;
|  | Устройство ограждения цветников у подъездов | 12500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 55000 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная, скатная
| Итого по б/с № 1: |  | 202520
|  | Ремонт ВДИС водоотведения | 9300 |  | 2017
|  | Ремонт подъездов № 4-6 | 68000 |  | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 14250 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 45000 | в течение года
в том числе:
| Итого по б/с № 2: |  | 136550
|  | Ремонт (асфальтирование) дорожки к подъезду № 8 | по факту |  | 2017
|  | Ремонт подъездов № 7-9 | 65000 |  | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 16520 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 45000 | в течение года
в том числе:
| Итого по б/с № 3: |  | 126520
6 | Куйбышева,11 | [7 empty] | 50 | удовлетворительное
|  | Ремонт козырька над п.№ 2 | 5200 |  | 2017
|  | Ремонт подъездов № 1-3 | 67000 |  | 2017
|  | Установка почтовых ящиков | 8500 |  | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 21829 |  | 2017
|  | Ремонт ВДИС водоотведения | 9300 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 35000 | в течение года
в том числе:
| Итого по б/с № 1: |  | 146829
|  | Ремонт подъездов № 4-6 | 67000 |  | 2017
|  | Установка почтовых ящиков | 8500 |  | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 19183 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 35000 | в течение года
в том числе:
| Итого по б/с № 2: |  | 129683
|  | Ремонт подъездов № 7-10 | 92000 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный
|  | Установка почтовых ящиков | 8500 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Подготовка к отопительному сезону | 29150 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бетонные, 3этажа
|  | Частичный ремонт крыши над п.№ 8 | 5500 |  | 2017 |  |  | 13 подъездов
|  | Ремонт предподъездной площадки п.№ 8 | 5200 |  | 2017 |  |  | цент.отопление,газоснабжение,
|  | Непрелдвиденные ремонты, | 35000 | в течение года |  |  |  | водоотведение,гв,хв
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная(скатная)
| Итого по б/с № 3: |  | 175350 |  |  |  | 8.0638
|  | Ремонт подъездов № 11-13 | 67000 |  | 2017
|  | Установка почтовых ящиков | 8500 |  | 2017
|  | Установка окон ПВХ в подъездах № 11,12 | 38668 |  | 2017
|  | Ремонт откосов после установки окон | 7800 |  | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 24180 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 35000 | в течение года
в том числе:
| Итого по б/с № 4: |  | 181148
7 | Куйбышева, 12 | Ревизия теплового узла | 5800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 46 | удовлетворительное
|  | Восстановление т/изоляции чердачной разводки | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Замена трубопровода отопления (частично) | 11200 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Ремонт ендовы | 5800 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 15000 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 52800
8 | Куйбышева,14 | Ремонт теплового узла | 5800 |  | 2017 |  |  |  | 42 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций (покраска дверей, краска для проведения субботника) | 5000 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
[5 empty] | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Непредвиденные ремонты, | 27877 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная, центр.отопление,хв,гв
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение, фасад
щлакоблочный
| Итого: |  | 38677 |  |  |  |  | оштукатуренный
9 | Куйбышева, 17 | Ремонт теплового узла | 5800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 40 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций | 5000 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Непредвиденные ремонты, | 15344 | в течение года |  |  |  | цент.отопление,хв,гв,канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
крыша шиферная, скатная
| Итого: |  | 33644
10 | Куйбышева, 19 | Ремонт теплового узла (замена 2шт. задвижек) | 7200 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 48 | удовлетворительное
|  | Подготовка к отопительному сезону | 6600 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка окна ПВХ | 8500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная, скатная
| Итого: |  | 42300
11 | Куйбышева, 20 | Ремонт теплового узла ,в т.ч.ч замена 2шт. задвижек | 7200 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная,скатная, | 48 | удовлетворительное
|  | Устройство заземляющего контура. | 7500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный
|  | Замена ОПУ ХВС | 2500 |  | 2017
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций (покраска входных дверей, частичный ремонт пола в подъездах) | 5800 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Благоустройство придомовой территории (ремонт МАФ детской площадки совместно с Ленина,11,13) | 3700 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 8845 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | перекрытия деревянные;
| Итого: |  | 35545
12 | Куйбышева, 21 | Ремонт теплового узла ,в т.ч.ч замена 2шт. задвижек) | 7200 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 43 | удовлетворительное
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций | 6200 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 28800 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная, скатная
| Итого: |  | 49700 |  |  |  |  | перекрытия деревянные;
13 | Куйбышева,22 | Ревизия запорной арматуры в т/у | 5800 |  | 2017 |  |  |  | 44 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС водоотведения | 12500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный
|  | Ремонт ВДИС отопления (замена трубы в п.№2) | 6700 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт подъездов | 52312 |  | 2017 |  |  | 3 этажа и 2 подъезда;
|  | Установка почтовых ящиков(2шт.по 6 секций) | 5322 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Подготовка к отопительному сезону | 11260 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты | 10000 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 111394
14 | Куйбышева,31 | Ремонт ВДИС водоотведения (частично, подвал) | 22500 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 58 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (частично замена т/п с врезкой кранов постоячно, заменой трубопровода на вводе) | 45000 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт подъездов | 112000 |  | 2017 |  |  | 5 этажей и 6 подъездов;
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций ( козырьков, крылец). | 25200 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт крыши | 1561000 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Установка п/ящиков. | 18500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Замена стояков электроснабжения квартир(план 2016г) | 40205 |  | 2017
|  | Замена светильников освещения на лестничных клетках) | 30600 |  | 2017
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 10000 |  | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 4000 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 55000 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 363005
15 | Куйбышева, 34 | Ремонт ВДИС отопления (частично замена трубопровода) | 18500 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный; | 37 | удовлетворительное
|  | Установка свето-диодных светильников с датчиками движения | 16650 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт подъездов, установка почтовых ящиков | 66500 |  | 2017 |  |  | 3 этажа и 3 подъезда;
|  | Установка окон ПВХ на 1-х этажах в подъездах № 1,2,3 | 44625 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт откосов после установки окон | 6150 |  | 2017
|  | Ремонт конструктивных элементов сторительных конструкций(ступеней в подъездах, окраска входных дверей) | 12850 |  | 2017 |  |  | газоснабжение, крыша шиферная ,скатная
|  | Замена вводно-распределительного шкафа | 18800 |  | 2017
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 25000 |  | 2017
|  | Устройство заземляющего контура. | 6500 |  | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 3500 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 25500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 244575
16 | Куйбышева, 35 | Ревизия запорной арматуры | 12800 |  | 2017 |  |  |  | 43 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (врезка кранов на стояки подвальной разводки) | 26500 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный, неоштукатуренный.
|  | Ремонт конструктивных элементов стороительных конструкций (крыльцо п. № 3, приподъездные площадки,ступени) | 12500 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бетонные, 4этажа и 3 подъезда, крыша шиферная,скатная.
|  | Установка двери в подвал. | 9500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Замена стояков электроснабжения квартир в п. № 2 | 37200 |  | 2017
|  | Замена светильников освещения лестничных клеток. | 12250 |  | 2017
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 25000 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 35800 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 171550
17 | Куйбышева, 36 | [6 empty] | фасад кирпичный,неоштук., | 37 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления ( замена участка трубопровода, ремонт т/у) | 28200 |  | 2017 |  |  | центр. отопление, гв,хв, газоснабжение,
|  | Ремонт ВДИС водоотведения (частично замена стояков в квартирах) | 18300 |  | 2017 |  |  | 4 этажа и 2 подъезда, перекрытия ж/бетонные,
|  | Ремонт подъездов, замена почтовых ящиков. | 33852 |  | 2017
|  | Установка окон ПВХ (6шт), ремонт откосов | 64400 |  | 2017
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций (ступеней, поручней,покраска входных дверей) | 8500 |  | 2017
|  | Замена ВРУ | 21500 |  | 2017
|  | Устройство заземляющего контура | 6500 |  | 2017
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 208752
18 | Куйбышева,37 | Ремонт ВДИС отопления (частично замена т/п с врезкой кранов постоячно) | 22800 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 37 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС ГВС (частично) | 12200 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций (козырьки,цоколь,покраска входных дверей) | 18200 |  | 2017 |  |  | 4этажа и 2 подъезда;
|  | Замена стояков электроснабжения квартир п.№ 2 | 35200 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура | 6500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 15400 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 125300
19 | Куйбышева, 38 | Ревизия запорной арматуры | 12500 |  | 2017 |  |  |  | 21 | удовлетворительное
|  | Установка окон ПВХ (8шт.) | 85920 |  | 2017
|  | Вывод крана для полива газонов ( п.№ 4) с установкой ИПУ | 5800 |  | 2017
|  | Доставка песка в песочницу | 1200 |  | 2017
|  | Установка лавочек у подъездов (4шт) | 23201 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Восстановление теплоизоляции ( частично) | 7800 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт подъезда № 1 | 15800 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Замена стояков электроснабжения квартир п.№ 1 | 35200 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 1500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Устройство заземляющего контура | 6500 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 41500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 236921
20 | Куйбышева, 40 | Ремонт ВДИС отопления ( изоляция трубопровода чердачной разводки) | 18500 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 34 | удовлетворительное
|  | Установка окон ПВХ (2шт) | 28800 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Реконструкция двери, ремонт предподъездной площадки подъезда № 2. | 3200 |  | 2017 |  |  | 4этажа и 2 подъезда;
|  | Замена светильников освещения лестничных клеток. | 8200 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура. | 6500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 18200 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 98400
21 | Куйбышева, 40а | Ремонт ВДИС отопления ( изоляция т/п подвальной разводки) | 18200 |  | 2017 |  |  |  | 24 | хорошее, выполнен комплексный кап.ремонт в 2012г.
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций ( поручней, покараска входных дверей, частично цоколь) | 5300 |  | 2017
|  | Установка урн. | 9800 |  | 2017
|  | Замена ламп в сети освещения подвала на энергосберегающие. | 2500 |  | 2017
|  | Помывка окон в подъездах | 5220 |  | 2017
|  | Гос.поверка ОПУ тепла | 12000 |  | 2017
|  | Благоустройство придомовой территории (ремонт ограждений газонов) | 8500 |  | 2017
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Непредвиденные ремонты, | 13300 | в течение года |  |  |  | перекрытия ж/бет;центр.гв,хв,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение,отпление,
крыша шиферная, скатная
4этажа и 3 подъезда
| Итого: |  | 89820
22 | Куйбышева, 42А | Ревизия запорной арматуры | 11800 |  | 2017 |  |  |  | 40 | удовлетворительное
|  | Разработка проекта на модернизацию ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автом. упр-я параметрами воды в системе ГВС и установкой пластинчатого теплообменника | 37000 |  | 2017
|  | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автом. упр-я параметрами воды в системе ГВС и установкой пластинчатого теплообменника | до 700 тыс.руб. |  | 2017
|  | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС по подвалу МКД. | 37800 |  | 2017
|  | Установка свето-диодных светильников с датчиками движения в п.№ 1,2,3 | 21960 |  | 2017
|  | Теплоизоляция трубопровода отопления | 12800 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Установка заземляющего контура. | 6500 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Замена стояков электроснабжения квартир в п.№ 1 | 36200 |  | 2017 |  |  | 4этажа и 3 подъезда;
|  | Подготовка к отопительному сезону | 20966 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 32200 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша плоская (рулонная
| Итого: | без учета стоимости работ по модернизации ИПТ | 217226 |  |  |  |  | и мастичная)
23 | Ленина, 1 | Ремонт теплового узла,замена залвижек | 12800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 55 | удовлетворительное
|  | Ремонт крыши (ветровая доска) | 5800 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Замена козырьков (3шт) | 30744 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Установка заземляющего контура. | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство освещения домовой территории светодиодными светильниками с фотореле (2шт) | 8800 |  | 2017 |  |  | газоснабжение, крыша шиферная,скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 15500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 81144
24 | Ленина, 2 | Ремонт ВДИС отопления (чердачная разводка частично, теплоизоляция т/п) | 18500 |  | 2017 |  |  |  | 46 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов стороительных конструкций (покраска входных дверей, ремонт ступеней, поручней, частино цоколь) | 8500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный
|  | Ремонт ВДИС ГХВС (частично чердак) | 8200 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Устройство заземляющего контура. | 7500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Установка светодиодных светильников с датчиками движения. | 10990 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 21000 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная, скатная
| Итого: |  | 74690
25 | Ленина, 3 | Непредвиденные ремонты, | 33527 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 50 | удовлетворительное
|  | в том числе: | [5 empty] | перекрытия деревянные;
2 этажа и 2 подъезда;
крыша шиферная, скатная
цент. отопление, хв, гв, канал,
газоснабжение
| Итого: |  | 33527
26 | Ленина,4 | Ремонт ВДИС отопления (частично замена, изоляция трубопровода) | 12800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 48 | удовлетворительное
|  | Установка окна ПВХ с ремонтом откосов | 11980 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт подъезда | 16590 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Ремонт конструктивных элементов стороительных конструкций ( ступени, пол в подъезде, покраска входных дверей) | 5650 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная, центр.отпление,канализ.,гв,хв,газоснабжение
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (сеть освещения подъезда и доводка до квартир). | 18500 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 8500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 74020
27 | Ленина,6а | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена трубопровода чердачной разводки, теплоизоляция т/п) | 18200 |  | 2017 |  |  |  | 52 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов сторительных конструкций (покраска входных дверей, установка окна ПВХ с ремонтом откосов) | 14520 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Благоустройство придомовой территории ( ремонт ограждения газонов, установка скамейки) | 8500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Непредвиденные ремонты, | 8500 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
крыша шиферная,скатная
| Итого: |  | 57220
28 | Ленина,7 | Ремонт ВДИС отопления (ревизия) | 8500 |  | 2017 |  |  | фасад (оштук) шлакоблочный, перекрытия деревянные; | 49 | удовлетворительное
|  | Ремонт теплового узла | 8200 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций ( пол и ступени в подъездах, покраска входных дверей, ремонт приподъездных площадок) | 5850 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение,
|  | Непредвиденные ремонты, | 18769 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 41319
29 | Ленина,8 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена т/п чердаке, восстановление теплоизоляции т/п) | 8500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 52 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций ( ступени,поручни в подъездах, покраска входных дверей) | 4500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные; 2 этажа и 1 подъезд,
|  | Благоустройство придомовой территории (ремонт ограждений газонов, покраска и ремонт лавочек) | 5600 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12000 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 38100
30 | Ленина, 9 | Ремонт ВДИС ХВС (замена т/п ХВС от фундамента до крана в подъезде № 1) | 13850 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный, оштукатуренный, | 50 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций ( покраска входных дверей, ремонт пола и ступеней) | 5550 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда, крыша шиферная,скатная,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка светильников с датчиками движения | 10980 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Благоустройство придомовой территории ( покраска и ремонт ограждений газонов, лавочек, установка новых урн) | 14800 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 35700 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 88380
31 | Ленина, 10 | Ремонт теплового узла | 12500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 43 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций ( покраска входных дверей, установка окна ПВХ в подъезде № 2) | 13500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная, перекрытия деревянные, 2 этажа и 2 подъезда,
|  | Демонтаж антенн с крыши дома | 2100 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура | 6500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 23500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 58100
32 | Ленина,10А | Ремонт теплового узла, смена задвижек | 12850 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 46 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления ( смена стояков поквартирно) | 8300 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Восстановление вентшахты | 22500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе замена ВРУ | 29143 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Подготовка к отопительному сезону | 6500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 10800 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 90093
33 | Ленина, 11 | Ремонт ВДИС отопления ( частично замена т/п). | 11900 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 44 | удовлетворительное
|  | Ремонт крыши (ветровой доски, ендовы п.№ 3) | 26700 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт вентшахты п.№ 2 | 22000 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Снос 2 деревьев(совместно с Ленина,13) | 5500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Благоустройство придомовой территории (ремонт МАФ на детской площадке совместно с Куйбышева,20 и Ленина,13) | 3700 |  | 2017 |  |  | газоснабжение, крыша шиферная,скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 24100 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 101400
34 | Ленина, 12 | Ремонт ВДИС ГХВС (замена лежака ГВС, вводной задвижки ХВС) | 12200 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 50 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления ( теплоизоляция) | 8500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Частичный ремонт подъездов № 1,2,3 ( побелка и покраска пола) | 28500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,газоснабжение,
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций(балконных плит, предподъездных площадок) | 28600 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Установка светильников с датчиками движения и устройство заземления. | 13980 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Благоустройство придомовой территории ( доставка песка в песочницы, краска для проведения субботника по покраске МАФ) | 3200 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 107480
35 | Ленина,13 | Ремонт ВДИС отопления (замена трубопровода Ø37, изоляция чердачной разсводки) | 11800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 54 | удовлетворительное
|  | Восстановление вентшахты в подъезде № 2 | 22800 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Замена окна в подъезде № 1 | 11571 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Текущий ремонт подъездов № 1,2 | 35640 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Устройство заземляющего контура. | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт сети освещения подъезда № 2 (тамбур) | 4500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Снос 2 деревьев (совместно с Ленина,11) | 6500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Благоустройство придомовой территории ( ремонт МАФ детской площадки совместно с Ленина,,; Куйбышева,20) | 3700 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 18500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 122511
36 | Ленина, 14 | Ремонт ВДИС отопления(восстановление теплоизоляции трубопровода чердак) | 7500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 50 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС ХГВС (замена т/провода ХГВС в подъезде) | 4800 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций ( ремонт предподъездной площадки, покраска входных дверей) | 4500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение, крыша шиферная,скатная
|  | Установка скамейки | 5850 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе6
| Итого: |  | 42650
37 | Ленина,15 | Ремонт ВДИС отопления (ремонт теплового узла, замена изоляции трубопровода) | 8100 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 48 | удовлетворительное
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт ВДИС водоотведения (замена стояка в кв.№ 2) | 2505 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт ВДИС ХГВС (ревизия т/п,замена стояков ХГВС в кв.№ 1,2) | 4850 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Благоустройство придомовой територии | 1500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная, скатная
| Итого: |  | 36955
38 | Ленина, 17 | Ремонт ВДИС отопления ( частичная замена трубопровода чердачной разводки) | 10500 |  | 2017 |  |  |  | 42 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций (покраска входных дверей, частичный ремонт подъездов) | 9600 |  | 2017
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный
|  | Установка светильников с датчиками движения | 4500 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Благоустройство придомовой территории | 1500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Непредвиденные ремонты, | 15800 | в течение года |  |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | в том числе: | [5 empty] | цент. отопление, хв, гв, канал,
газоснабжение
| Итого: |  | 49400 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
39 | Ленина, 18 | Благоустройство придомовой территории (отсыпка щебнем мелкой фракции) | 9800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный, оштукатуренный, 2этажа | 45 | удовлетворительное
|  | Непредвиденные ремонты, | 2704 | в течение года |  |  |  | 1подъезд, крыша скатная,
|  | в том числе: | [5 empty] | шиферная, перекрытия деревян
центр. гв,хв,газ,канал,отопление
| Итого: |  | 12504
40 | Ленина,19 | Ремонт ВДИС отопления (ремонт т/у, замена изоляции) | 8900 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 52 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС ГХВС (частичная замена трубопровода ХГВС по-квартирно) | 10800 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт подъездов | 54600 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе: | [5 empty] | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | устройство освещения лестничных клеток светильниками с датчиками движения | 6500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | монтаж заземления | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Благоустройство придомовой территории (ремонт МАФ на детской площадке, краска и известь для проведения субботника) | 4500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 105300
41 | Ленина, 20 | Ремонт ВДИС отопления (ремонт т/у, восстановление изоляции) | 12500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 48 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъезда № 2 | 18900 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Устройство освещения лестничных клеток светильниками с датчиками движения. | 6400 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Монтаж заземления | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Восстановление работы КДС (двери подъезда № 2) | 5718 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 12550 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 63568
42 | Ленина, 21 | Ремонт т/у (ревизия запорной арматуры) | 11520 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 49 | удовлетворительное
|  | Ремонт т/у (ревизия запорной арматуры) | 12200 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт подъездов | 52800 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка металлической двери п. № 2. | 21200 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения в подъезде № 1 | 19850 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 137570
43 | Ленина, 22 | Ревизия теплоузла | 11200 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 44 | удовлетворительное выполнен кап.ремонт фасада в 2014г.
|  | Ремонт ВДИС отопления( частичная замена изоляции) | 8700 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Установка табличек с № подъездов и квартир | 1250 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка светодиодного прожектора с фотореле | 5200 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Установка скамейки | 5880 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 52230
44 | Ленина,23 | Ремонт ВДИС отопления(частичная замена т/п) | 12200 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 53 | удовлетворительное
|  | Ревизия теплоузла | 8520 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Установка новых козырьков | 31200 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Устройство освещения лестничных клеток светильниками с датчиками движения | 6800 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Монтаж прожекторов с фотореле | 4500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Установка адресных табличек с номарами квартир, ориентировочной стоимостьью | 1250 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение дня |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 76970
45 | Ленина,24 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена т/п, чердак) | 8750 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 51 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъездов № 2,3 с установкой новых п/я | 36200 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный,
|  | Монтаж заземления | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные,
|  | Установка светильников с датчиками движения | 7200 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда,
|  | Благоустройство придомовой территории ( опиловка деревьев, краска для проведения субботника,частичный ремонт МАФ на детской площадке) | 15200 |  | 2017 |  |  | центр. отопление,хв,гв,канал, крыша шиферная,скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 18500 | в теечение года
в том числе:
| Итого: |  | 93350
46 | Ленина, 25 | Ремонт т/у(замена задвижек) | 11520 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 47 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъездов с установкой новых почтовых ящиков | 52165 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Благоустройство придомовой территории (опиловка деревьев, краска для проведения субботника) | 12800 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | в том числе: | [5 empty] | цент. отопление, хв, гв, канал,
| Итого: |  | 96485 |  |  |  |  | газоснабжение
47 | Ленина,27 | Замена стояка канализации в бомбоубежище. | 9300 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 50 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (частично замена т/и и изоляции чердачной разводки) | 11280 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт подъездов с установкой новых почтовых ящиков | 52165 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Устройство заземляющего контура. | 7500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Непредвиденные ремонты, | 12800 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
| Итого: |  | 93045 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
48 | Ленина, 28 | Ремонт ВДИС отопления(частично замена т/п,чердак) | 11520 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 44 | удовлетворительное
|  | Ремонт слуховых окон | 7400 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт крыши (замена ветровой доски) | 12800 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда; центр.отопление,хв,гв, водоотведение
|  | Демонтаж балкона п. № 3 | 9500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение,
|  | Монтаж заземления | 7500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная, перкрытия деревянные
|  | Благоустройство придомовой территории ( опиловка деревьев, краска для проведения субботника) | 13500 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
74720
49 | Ленина, 30 | Ремонт ВДИС водоотведения (замена канализации по-квартирно) | 18520 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 48 | удовлетворительное
|  | Ремонт т/у | 11500 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Демонтаж антенны на крыше | 2150 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт входной группы (бетонирование пола) | 12250 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Ремонт подъездов (покраска пола). | 8850 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Благоустройство придомовой территории (опиловка деревьев, краска для проведения субботника) | 15250 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 15800 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 91820
50 | Ленина,32 | Ремонт ВДИС отопления (замена стояков отопления в подъездах и подвале, врезка сбросных кранов) | 22800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 48 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций ( частично ремонт цоколя,отмостки, окраска входных дверей, ремонт крыльца, козырька) | 32800 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный, перекрытия ж/бетонные, 2этажа и 5подъездов
|  | Ремонт подъездов | 68950 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Благоустройство придомовой территории ( установка урн у подъездов, покраска и ремонт ограждений, опиловка деревьев) | 25820 |  | 2017 |  |  | канализация, крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12800 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 163170
51 | Мира, 8 | Ремонт ВДИС отопления (замена участка стояка отопления в квартире № 16, частичный ремонт чердачной разводки) | 15800 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 34 | удовлетворительное
|  | Ремонт теплового узла | 8800 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных констукций ( крыльца) | 53308 |  | 2017 |  |  | 3этажа и 3 подъезда;
|  | Замена стояков электроснабжения квартир (подъезд № 1) | 40850 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Благоустройство придомовой территории ( опиловка деревьев) | 11850 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Ремонт отмостки | 115800 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12800 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 259208
52 | Мира, 9 | Ремонт ВДИС отопления (окраска трубы, частичная замена тепловой изоляции чердачной разводки) | 11800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 52 | удовлетворительное
|  | Ремонт вентканалов ( штукатурка) | 18500 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт входной группы в п.№ 1 , 2. | 12800 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Ремонт вентшахты п.№ 2 | 22580 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт слуховых окон | 4550 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 11580 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
в том числе:
| Итого: |  | 89310
53 | Мира, 12 | Ревизия запорной арматуры в т/у | 11250 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный | 43 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления ( частичная замена изоляции чердачной разводки) | 8420 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный
|  | Ремонт подъездов № 1, 2 с установкой новых почтовых ящиков | 36009 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт слуховых окон. | 5220 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Ремонт освещения подъезда № 2 | 10517 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Благоустройство придомовой территории ( краска для проведения субботника, установка урн у подъездов, опиловка деревьев) | 12800 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 104216
54 | Мира, 13 | Частичная замена т/изоляции на чердаке. | 8550 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 48 | удовлетворительное
|  | Битонирование пола в тамбуре | 5600 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Установка скамейки | 5880 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка светильников с датчиками движения(3шт) | 3500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
| Итого: |  | 36030 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
55 | Мира, 19 | Непредвиденные ремонты, | 25087 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 50 | удовлетворительное
|  | в том числе: | [5 empty] | перекрытия деревянные;
крыша шиферная, скатная
цент. отопление, хв, гв, канал,
газоснабжение
| Итого: |  | 25087
56 | Мира, 21 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена изоляции чердачной разводки) | 7500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 43 | удовлетворительное
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций (частичный ремонт цоколя,козырька) | 5200 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный,крыша шиферная,скатная,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Благоустройство придомовой территории ( установка скамейки, урны) | 9850 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе6 | [5 empty] | газоснабжение
| Итого: |  | 42550
57 | Мира, 23 | [7 empty] | 43 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъездов | 41137 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный
|  | Частичный ремонт лестничных маршей и пола | 12500 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Частичный ремонт крыши (замена шифера) | 8500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Благоустройство придомовой территории ( установка урн, скамеек, краска для проведения субботника) | 15200 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Установка новых входных деревянных дверей | 10520 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
в том числе:
| Итого: |  | 107857
58 | Мира,35 | Устройство пешеходных дорожек | 21000 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бетонные; | 30 | хорошее, выполнен комплексный кап.ремонт в 2013г. | ВП
|  | Ремонт ВДИС отопления (восстановление т/изляции в подвале) | 7850 |  | 2017 |  |  | 4 этажа и 4 подъезда; крыша шиферная, скатная
|  | Ревизия запорной арматуры в теплоузле | 11250 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Окраска входных дверей | 2200 |  | 2017 |  |  | центр.гв,хв,канал,отопление,газ
|  | Установка досок объявлений | 800 |  | 2017
|  | Ремонт пола в тамбуре подъезда № 4 | 3800 |  | 2017
|  | Замена ламп в сети освещения подвала и лестничных клеток на энергосберегающие. | 1200 |  | 2017
|  | Гос.поверка теплосчетчика | 11800 |  | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 27693 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 15200
в том числе:
| Итого: |  | 102793
59 | Мира, 37а | Ремонт ВДИС водоотведения (замена участков трубопровода) | 15800 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 25 | хорошее, выполнен комплексный кап. ремонт в 2014г.
|  | Ремонт ВДИС отопления ( восстановление изоляции подвальной разводки) | 12580 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Окраска входных дверей | 2200 |  | 2017 |  |  | 4этажда и 4 подъезда,
|  | Замена окон ПВХ в подвале на открывающиеся | 8500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Замена ламп в сети освещения подвала и лестничных клеток на энергосберегающие. | 3600 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 10000 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Подготовка к отопительному сезону | 28720 |  | 2017
|  | Благоустройство придомовой территории ( частичный ремонт МАФ на д/площадке, краска для проведения субботника) | 13200 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 21500 | в течение года
в том числе6
| Итого: |  | 116100
60 | Мира,39 | Благоустройство придомовой территории (ремонт пешеходных дорожек) | 21500 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 38 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС водоотведения(частичная замена,подвал) | 15880 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт ВДИС ГХВС (в т/у, врезка кранов постоячно) | 32500 |  | 2017 |  |  | 4этажа и 4 подъезда;
|  | Ремонт крыши | 1561000 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Частичный ремонт цоколя. | 25800 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Установка досок объявлений. | 800 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Ремонт подъездов | 62440 |  | 2017
|  | Установка окон ПВХ (4шт. на 1эт.) | 56200 |  | 2017
|  | Установка скамейки у п. № 4 | 5850 |  | 2017
|  | Покраска металлических дверей | 2200 |  | 2017
|  | Демонтаж балкона | 10850 |  | 2017
|  | Замена стояков электроснабжения квартир в п. № 1 | 41250 |  | 2017
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 25000 |  | 2017
|  | Установка свето-диодных светильников с датчиками дв-я в п.№ 1 | 5450 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12800 | в течение года
в том числе:
| Итого: | Без учета стоимости ремонта крыши | 297020
61 | Мира, 39а | Ремонт теплового узла | 12500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, | 38 | удовлетворительное
|  | Теплоизоляция чердачной разводки | 15654 |  | 2017 |  |  | скатная,
|  | Установка урн | 12000 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Ремонт подъездов | 58414 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Окраска входных дверей | 2200 |  | 2017 |  |  | 4этажа и 3 подъезда;
|  | Ремонт пола в тамбуре п. № 3 | 4500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Установка свето-диодных светильников сдатчиками движения | 12300 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Устройство освещения придомовой территории ( установка свето-диодных прожекторов над п.№ 1,3) | 9200 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 139268
62 | Мира, 39б | Ремонт ВДИС водоотведения(замена канализационных стояков, подвал, частично) | 12800 |  | 2017 |  |  |  | 24 | хорошее
|  | Ремонт ВДИС отопления (установка автоматических воздухоотводов на 5-х этажах) | 15800 |  | 2017
|  | Ремонт цоколя(частично) | 22300 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Ремонт подъездов,в т.ч. ремонт пола | 94332 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Покраска металлических дверей | 2200 |  | 2017 |  |  | 5этажей и 4 подъезда;
|  | Подготовка к к отопительному сезону | 31213 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Замена ОПУ ХВС | 4000 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Гос.поверка теплосчетчика | 9800 |  | 2017 |  |  | крыша плоская (рулонная
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения подвала (№2) | 8550 |  | 2017 |  |  | и мастичная)
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе6
| Итого: |  | 213495
63 | Мира, 41 | Ремонт ВДИС отопления (восстановление изоляции т/пчердачной и подвальной разводок) | 12200 |  | 2017 |  |  |  | 30 | хорошее, выполнен комплексный капитальный ремонт в 2011г.
|  | Ремонт козырьков | 4850 |  | 2017
|  | Ремонт сети освещения подвала и лестничных клеток | 39500 |  | 2017
|  | Устройство щита распределительного под нежилые помещения | 5800 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Замена ОПУ ХВС | 3500 |  | 2017 |  |  | 4этажа и 4 подъезда;
|  | Непредвиденные ремонты, | 25200 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
| Итого: |  | 106050 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
64 | Мира, 41а | Ремонт ВДИС отопления (врезка кранов на стояки Ø15 - 27 шт., Ø20 - 10 шт.) | 37500 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 21 | хорошее, выполнен комплексный кап. ремонт в 2010г.
|  | Ремонт цоколя | 22800 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт крыши (частично) | 8500 |  | 2017 |  |  | 4этажа и 4 подъезда;
|  | Ремонт подъездов | 85600 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт водосточки | 12500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Ревизия щитов этажных с заменой автоматов, нулевых шин и пакетников | 54200 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Установка свето-диодных светильников с датчиками движения | 21660 |  | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 3500 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 32599 | в течение года
в том числе:
|  | ремонт отмостки | 31079
| Итого: |  | 278859
65 | Московская,1 | Ремонт ВДИС отопления(частичная замена т/п чердачной разводки) | 11500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 46 | удовлетворительное
|  | Благоустройство придомовой территории ( ремонт и окраска свамеек, ограждений, опиловка деревьев) | 12400 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Непредвиденные ремонты, | 18000 | в течение года |  |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | в том числе: | [5 empty] | цент. отопление, хв, гв, канал,
газоснабжение
| Итого: |  | 49400 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
66 | Московская, 2 | Ремонт ВДИС ХГВС (замена лежака ХГВС, подвал) | 10342 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 46 | удовлетворительное
|  | Ремонт цоколя (частично) | 12800 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Замена стояков электроснабжения | 28281 |  | 2017 |  |  | 3 этажа и 4 подъезда;
|  | Устройство заземляющего контура | 11634 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт ВДИС водоотведения (замена лежака в подвале) | 9286 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 26059 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 98402
67 | Московская, 3 | Ремонт ВДИС ГВС (замена трубопровода в под. № 2) | 11500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 47 | удовлетворительное
|  | Снос яблони (у под.№ 2) | 3500 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные
|  | Установка светодиодного прожектора с фотореле | 4500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Подготовка к отопительному сезону | 7835 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная, скатная
| Итого: |  | 47335
68 | Московская, 4 | Восстановление т/изоляции чердачной разводки | 11200 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 50 | удовлетворительное
|  | Ревизия теплового узла | 12500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка свето-диодных светильников с датчиками движения | 6498 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения | 62500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Монтаж заземления. | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Замена ОПУ ХВС | 2500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Ремонт подъездов. | 38332 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 153530
69 | Московская, 5 | Ремонт т/у (замена задвижек) | 8800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 52 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъезда | 18520 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (монтаж заземления) | 7500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения( установка датчиков движения в систему освещения подъезда) | 1083 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 10500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 46403
70 | Московская, 6 | Ремонт ВДИС ХГВС(частичная замена стояков ) | 11750 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 55 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена стояков) | 11850 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный, центр.отопление,хв,гв,канал,
|  | Ремонт фасада (цоколь,отмостка) | 77754 |  | 2017 |  |  | центр. газоснаб.,гв,хв,канал
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения(монтаж заземления) | 7500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Замена ОПУ ХВС | 2500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Непредвиденные ремонты, | 14500 | в течение года |  |  |  | 2 этажа и 3 подъезда
в том числе:
| Итого: |  | 125854
71 | Московская, 7 | Ремонт ВДИС отопления (восстановление т/изоляции, частично замена труб) | 12800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 54 | удовлетворительное
|  | Замена задвижек | 11200 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (монтаж заземления) | 7500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Установка светильников с датчиками движения(3шт) | 3249 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 10200 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
в том числе:
| Итого: |  | 44949
72 | Московская, 9 | Ремонт ВДИС ГХВС (частичная замена трубопровода) | 17800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 55 | удовлетворительное
|  | Ремонт теплового узла | 11580 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт подъездов | 28600 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда; центральное отопление,гв,хв
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения(замена вводного рубильника и разводящих сетей) | 34500 |  | 2017 |  |  | канал,газоснабжение, крыша шиферная,скатная
|  | Подготовка к отопительному сезону | 11194 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 10200 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 113874
73 | Московская, 12 | Ремонт т/у (замена задвижек) | 10520 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 73 | неудовл., включен в программу ветхоававрийного жилья
|  | Ремонт помещений общего пользования | 18200 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения | 11850 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
в том числе6
| Итого: |  | 53070
74 | Московская, 14 | Ремонт т/у | 8900 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 49 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС ХВС (замена транзитной трубы, подвал) | 12800 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
[5 empty] | 2017 |  |  | перекрытия железнобетонные;
|  | Ремонт отмостки | 59984 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда; центральное отопление
|  | Ремонт цоколя | 12508 |  | 2017 |  |  | цент., хв, гв, канал,
|  | Ремонт приямков | 7566 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Благоустройство придомовой территории (установка бардюрного камня) | 2749 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Демонтаж балкона в квартире № 12. | 10200 |  | 2017
|  | Установка окон ПВХ | 19710 |  | 2017
|  | Установка досок объявлений. | 400 |  | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (подвал) | 9200 |  | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 10380 |  | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющего контура) | 7500 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 10800 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 172697
75 | Московская, 15 | Ремонт ВДИС ХВС (замена крана на вводе) | 8700 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 49 | удовлетворительное, выполнен кап.ремонт фасада в 2014г.
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (монтаж заземления) | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Благоустройство придомовой территории ( покраска ограждений, лавочки) | 5800 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Непредвиденные ремонты, | 10200 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
| Итого: |  | 32200 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
76 | Московская, 17 | Непредвиденные ремонты, | 64588 | в течение года |  |  |  | фасад шлакоблочный | 40 | удовлетворительное
|  | в том числе: | [5 empty] | оштукатуренный
перекрытия деревянные;
2 этажа и 3 подъезда;
цент. отопление, хв, гв, канал,
| Итого: |  | 64588 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
77 | Московская,18 | Установка окон ПВХ | 18500 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 44 | удовлетворительное
|  | Реомнт ВДИС электроснабжения( устройство заземляющего контура) | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 4456 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная, скатная
перекрытия железнобетонные;
2этажа и 2 подъезда
| Итого: |  | 30456
78 | Московская, 19 | Ремонт ВДИС ХВС (замена трубы в подъезде № 2) | 7800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 52 | удовлетворительное
|  | Ремонт т/у (замена задвижек Ø50 - 2 шт., частично замена трубы Ø57) | 11800 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций (покраска входных дверей, частичный ремонт крылец подъездов № 1,3) | 7200 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Ремонт подъезда № 3 | 14850 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Замена ВРУ и вводного кабеля. | 16800 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (разводящих сетей по подъездам № 2,3, частично п.№ 1) | 59800 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Подготовка к отопительному сезону | 19939 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 11200 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 149389
79 | Московская, 20 | Частичный ремонт системы отопления в подвале | 12580 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 34 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство освещения подвала № 2 | 11500 |  | 2017 |  |  | перекрытия железнобетонные;
|  | Ремонт подъездов | 94560 |  | 2017 |  |  | 3 этажа и 4 подъезда;
|  | Установка досок объявлений. | 800 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт цоколя (частично) | 15200 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Ремонт крыши (ветровые доски) | 12200 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная,скатная
|  | Установка окон ПВХ (8шт), ремонт откосов | 90541 |  | 2017
|  | Установка почтовых ящиков | 9550 |  | 2017
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (разводящие сети по подъездам № 1,2) | 56200 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 24788 | в течение года
в том числе
ремонт фасада (решение от 27.04.2016г.)
| Итого: |  | 327919
80 | Московская, 21 | Ремонт т/у, замена задвижек, смена трубопровода | 12580 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 53 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъезда (побелка, покраска) | 14200 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющего контура) | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка светильников с датчиками движения(3шт) | 3249 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Подготовка к отопительному сезону | 6480 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 10200 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 54209
81 | Московская, 22 | Ремонт ВДИС отопления (восстановление изоляции,частичная замена стояков) | 12800 |  | 2017 |  |  |  | 32 | удовлетворительное
|  | Ремонт поручней, ступеней. | 10200 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный
|  | Устройство освещения подъездов светодиодными светильниками с датчиками движения | 15750 |  | 2017 |  |  | перекрытия железнобетонные;
|  | Ремонт цоколя (частично) | 8500 |  | 2017 |  |  | 3 этажа и 3 подъезда; центр.отопление,хв,гв,канал.
|  | Установка досок объявлений | 600 |  | 2017 |  |  | газоснабжение,
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения | 48800 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 22500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 119150
82 | Московская, 25 | Ремонт теплового узла | 7850 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 47 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена изоляции лежаков отопления чердачной разводки) | 12800 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт ВДИС ГХВС (ревизия трубопровода) | 8850 |  | 2017
|  | Ремонт цоколя (частично) | 12500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Окраска входных дверей. | 2320 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура. | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Благоустройство придомовой территории ( окраска ограждений, краска для проведения субботника) | 10100 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 74420
83 | Московская, 27 | Ремонт ВДИС ГХВС (частичная замена трубопровода ГВС в квартирах № 3, 7) | 15850 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 46 | удовлетворительное
|  | Благоустройство придомовой территории ( окраска ограждений газонов, краска для проведения субботника) | 5800 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка свето-диодных прожекторов над п.№ 1,2 | 9550 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Непредвиденные ремонты, | 20500 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
| Итого: |  | 51700 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
84 | Московская, 29 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена трубопровода, восстановление изоляции). | 12800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 46 | удовлетворительное
|  | Ремонт козырька над подъездом № 2. | 5850 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт крыши (замена ветровой доски) | 11580 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 3 подъезда;
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (устройство заземляющего контура) | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Благоустройство придомовой территории ( устройство ограждения газонов, краска для проведения субботника) | 12800 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 15200 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 65730
85 | Павлова, 7 | Ревизия т/у | 7800 |  | 2017 |  |  |  | 41 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС водоотведения (замена канализационных стояков,подвал) | 12850 |  | 2017
|  | Ремонт ВДИС отопления ( теплоизоляция т/п) | 12500 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  |  | 8500 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт козырьков | 5250 |  | 2017 |  |  | 3этажа и 4 подъезда;
|  | Замена ВРУ (вводной кабель+вводной шкаф) | 32400 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017 |  |  | газоснабжение,
|  | Подготовка к отопительному сезону | 21604 |  | 2017 |  |  | крыша скатная, шиферная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 128404
86 | Павлова, 9 | Ремонт ВДИС отопления( восстановление изоляции) | 11200 |  | 2017 |  |  |  | 30 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъездов | 54943 |  | 2017
|  | Ремонт цоколя(частично). | 7850 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Замена стояков электроснабжения квартир в подъезде № 1 и 3. | 65200 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017 |  |  | 3этажа и 3 подъезда;
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
крыша шиферная, скатная
| Итого: |  | 166693
87 | Павлова, 11 | Ремонт т/у | 8520 |  | 2017 |  |  |  | 45 | удовлетворительное, выполнен кап.ремонт фасада в 2014г.
|  | Ремонт ВДИС отопления ( частичная замена трубопровода) | 11250 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный о
|  | Ремонт пола п. № 1 | 5800 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Окраска входных дверей | 1440 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Устройство освещения преддомовой территории свето-диодными прожекторами с фотореле | 9250 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Подготовка к отопительному сезону | 16588 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 65348
88 | Павлова, 43а | Ремонт ВДИС отопления (замена участка трубопровода, теплоизоляция) | 11250 |  | 217 |  |  |  | 38 | удовлетворительное
|  | Замена ОПУ ХВС | 3500 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Ремонт цоколя (частично) | 12850 |  | 2017 |  |  | 5 этажей и 4 подъезда;
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (монтаж заземляющего контура) | 6500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал, газоснабжение,
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (замена стояков электроснабжения квартир) в п.№ 1,2,3,4 | 148500 |  | 2017 |  |  | перекрытия железнобетонные;
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 20000 |  | 2017 |  |  | крыша скатная,шиферная
|  | Непредвиденные ремонты, | 22500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 225100
89 | Павлова,51 | Текущий ремонт теплового узла | 38138 |  | 2017 |  |  |  | 33 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС ХВС (частичная замена трубопровода), гос.поверка ОПУ ХВС | 15400 |  | 2017
|  | Ремонт ВДИС водоотведения | 15000 |  | 2017
|  | Ремонт ВДИС отопления ( замена трубопровоада, врезка кранов шаровых на стояках) | 15446 |  | 2017
|  | Установка насоса | 65000 | декабрь | 2016г. |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Непредвиденные ремонты, | 103487 |  | 2017 |  |  | 5 этажей и 6 подъездов;
|  | в том числе: | [5 empty] | цент. отопление, хв, гв,
канализация,газоснабжение
перекрытия железнобетонные;
крыша плоская,рулонная
| Итого: |  | 252471
90 | Парковая,1 | Ремонт ВДИС отопления (ревизия запорной арматуры) отопления. | 10550 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 30 | хорошее, выполнен комплексный кап.ремонт в 2010г.
|  | Ремонт козырька | 5850 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (освещение подвала) | 11850 |  | 2017 |  |  | центр.отопление,хв,гв,канал,
|  | Гос. поверка теплосчетчика | 10000 |  | 2017 |  |  | газоснабжение,
|  | Непредвиденные ремонты, в том числе: | 46353 |  | 2017 |  |  | перекрытия железнобетонные;
3 этажа и 4 подъезда;
крыша шиферная, скатная
| Итого: |  | 84603
91 | Парковая, 2а | Ремонт ВДИС отопления (замена участков т/п, подвал, замена кранов постоячно) | 21800 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 12 | хорошее
|  | Устройство освещения лестничных клеток светильниками с датчиками движения (корпус № 2) | 28500 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 25000 |  | 2017 |  |  | 5этажей и 2 подъезда;
|  | Непредвиденные ремонты, | 83500 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
|  | Частичный ремонт крыши (решение от 22.08.2016г.) | [5 empty] | крыша плоская (рулонная и
| Итого: |  | 158800 |  |  |  |  | мастичная)
92 | Парковая,3 | Ремонт ВДИС отопления (изоляция т/п чердачной разводки) | 12580 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 40 | удовлетворительное
|  | Реконструкций входной двери п.№ 2 под установку КДС | 12600 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Установка входной метал.двери с КДС в подъезд № 2 | 21000 |  | 2017 |  |  | перекрытия железнобетонные;
|  | Ремонт конструктивных элементов строительных конструкций (частично фасад, цоколь,отмостка,крыльца) | 35200 |  | 2017 |  |  | 3 этажа и 4 подъезда;
|  | Устройство заземляющего контура | 6500 |  | 2017 |  |  | центр.гв,хв,отопление,
|  | Установка светильников светодиодных с датчиками движения. | 12996 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Освещение предподъездных площадок светодиодными прожекторами с фотореле | 18200 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 146576
93 | Парковая, 7 | Ремонт т/у (замена задвижек Ø 80) | 11250 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 48 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъездов | 78500 |  | 2017 |  |  | перекрытия железнобетонные;
|  | Утепление чердачного перекрытия | 55800 |  | 2017 |  |  | 3 этажа и 4 подъезда;
|  | Установка окон ПВХ (8шт),ремонт откосов | 90541 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт козырька п. № 1 | 5250 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Установка светодиодного прожектора для освещения преддомовой территории. | 4550 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12800 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 258691
94 | Парковая, 9 | Ревизия запорной арматуры. | 11250 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 41 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъездов | 78950 |  | 2017 |  |  | ощтукатуренный,
|  | Ремонт (частично) цоколя у подъезда № 4 | 5850 |  | 2017 |  |  | 3 этажа и 4 подъезда;
|  | Ремонт козырька над подъездом № 4 | 4850 |  | 2017 |  |  | центр. отопление, хгв,канал,газ
|  | Ремонт вентканалов (5шт.) подъезда № 1 | 92876 |  | 2017 |  |  | перекрытия железнобетонные;
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 25000 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Ремонт крыши (замена ветровой доски) | 22580 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12800 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 254156
95 | Парковая, 11 | Ревизия запорной арматуры ВДИС отопления. | 11250 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 10 | хорошее, выполнен комплексный кап.ремонт в 2016г.
|  | Ремонт вентшахты | 32550 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  |  | 13650 |  | 2017 |  |  | перекрытия железнобетонные;
|  | Благоустройстров придомовой территории ( установка новых урн, ремонт ограждений газонов, краска для проведения субботника) | 13850 |  | 2017 |  |  | 3 этажа и 4 подъезда; крыша шиферная,скатная,
|  | Непредвиденные ремонты, в том числе: | 28500 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
газоснабжение
| Итого: | в том числе: | 99800
96 | Сов.Армии,2 | Ремонт ВДИС ГХВС (замена участков т/п ) | 15200 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 49 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (изоляция т/п) | 15800 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт подъезда № 1 | 24500 |  | 2017 |  |  | 4 этажа и 4 подъезда;
|  | Ремонт(частично) цоколя | 12500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Установка окон ПВХ | 181082 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Замена стояков электроснабжения квартир подъездов 1,2 | 78200 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Замена пакетников в щитах этажных на автоматы и коммутационных проовдов в щитах. | 41200 |  | 2017
|  | Подготовка к отопительному сезону | 35490 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 28500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 432472
97 | Спортивная, 4 | Ревизия т/у | 8600 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 50 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления ( чердачная разводка) | 18950 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт подъездов | 29850 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка окон ПВХ. | 18520 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Установка досок объявлений. | 400 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения (разводка по подъездам) | 46500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 10500 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 133320
98 | Спортивная, 11а | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена стояков поквартирно) | 11520 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 31 | удовлетворительное
|  | Ремонт цоколя (частично) | 8850 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Установка окон ПВХ (2шт). | 18520 |  | 2017 |  |  | 2этажа и 2 подъезда;
[5 empty] | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная, скатная
| Итого: |  | 51390
99 | Спортивная, 16 | Ремонт ВДИС отопления (замена лежака, восстановление изоляции) | 12800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 69 | неудовлетворительное, включен в программу ветхоаварийного жилья
|  | Ремонт т/у | 11200 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Ремонт цоколя (душевая). | 15400 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Ремонт электросетей 1 этаж левое крыло. | 32850 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт пола в кухне 1го этажа(под раковиной) | 12950 |  | 2017 |  |  | эл.плиты
|  | Ремонт двери в душевой комнате | 1500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12800 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 99500
100 | Спортивная, 22 | Ремонт ВДИС ХГВС (замена на полипропилен) | 18520 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 71 | неудовл. включен в программу ветхоаварийного жилья
|  | Ремонт ВДИС отопления ( частично замена лежаков) | 11850 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт помещений общего пользования (кухня, ванная). | 18520 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Ремонт электрических сетей (1 и 2 этажи) | 58500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 1 подъезд;
|  | Непредвиденные ремонты, | 12800 | в течние года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | эл.плиты
| Итого: |  | 120190 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
101 | Спортивная, 24 | Ремонт ВДИС водоотведения (замена канализационного лежака во 2 подъезде) | 12580 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 48 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (теплоизоляция т/п) | 8500 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт подъезда № 2 | 15802 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Ремонт пола в подъезде | 8500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Установка козырька п. № 2. | 10248 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Устройство заземления. | 7500 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка светильников светодиодных с датчиком движения (6шт). | 6498 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Благоустройство придомовой территории (доставка земли для организации цветников) | 1200 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 83328
102 | Спортивная,34 | Установка окон ПВХ (8шт), ремонт откосов | 90541 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; |  | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (замена лежаков с установкой вварных кранов на стояках) | 60000 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет; | 25
|  | Реомнт ВДИС электроснабжения( устройство заземляющего контура) | 7500 |  | 2017 |  |  | 5этажей и 4 подъезда;
|  | Опиловка деревьев | 12000 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 22589 | в течение года |  |  |  | газоснабжение
|  | в том числе: | [5 empty] | крыша шиферная, скатная
192630
103 | Спортивная, 36 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена трубопровода подвальной разводки) | 24580 |  | 2017 |  |  |  | 26 | хорошее выполнен комплексный кап.ремонт в 2010г.
|  | Ремонт подъездов | 90488 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;
|  | Ремонт цоколя | 22500 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт водосливной системы | 15800 |  | 2017 |  |  | 5этажей и 4 подъезда;
|  | Замена стояков электроснабжения квартир | 148520 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Установка светильников с датчиками движения | 21660 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 18500 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 342048
104 | Строителей,5 | Смена трубопровода водоотведения | 50954 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 15 | хорошее выполнен комплексный кап.ремонть в 2014г.
|  | Замена стояков электроснабжения | 14865 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Гос.поверка ОПУ тепловой энергии | 20000 |  | 2017 |  |  | 5этажей и 6 подъездов;
|  | Текущий ремонт конструктивных элементов строительных конструкций | 38000 |  | 2017 |  |  | центр.гв,хв, отопление,канал.
|  | Ремонт теплового угла | 35000 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Теплоизоляция обратного трубопровоада подвальной разводки | 45000 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Разработка проектно-сметной документации на установку теплообменника | 20000 |  | 2017
|  | Благоустройство придомовой территории | 15000 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 31544 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 270363
105 | Строителей, 7 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена стояков поквартирно) | 21580 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.;перекрытия ж/бетонные | 40 | удовлетворительное выполнен капю ремонт крыши в 2014г.
|  | Установка окон ПВХ | 51200 |  | 2017 |  |  | 3этажа и 3 подъезда;
|  | Ремонт козырька п. № 2 | 2200 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт крылец | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Замена стояков электроснабжения квартир | 59800 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Замена светильников на лестничных клетках на светодиодные с датчиками движения. | 9747 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 61375 | в течение года
в том числе:
|  | ремонт отмостки | 38877
| Итого: |  | 252279
106 | Строителей, 7а | [6 empty] | фасад кирпичный неоштукат.; | 17 | хорошее выполнен комплексный кап. ремонт в 2014г.
|  | Ремонт входной двери п. № 3 (замена доводчика). | 3200 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Окраска входных дверей. | 2400 |  | 2017 |  |  | 4 этажа и 3 подъезда;
|  | Замена ламп в подвальном помещении на энергосберегающие. | 1200 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Опиловка 1 тополя | 5550 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Замена ОПУ ХВС | 5500 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 72100 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 89950
107 | Строителей, 11 | Ремонт т/у (замена задвижек) | 11200 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 35 | удовлетворительное
|  | Ремонт козырька п. № 1 | 2500 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт крыши над балконами. | 11520 |  | 2017 |  |  | 4этажа и 3 подъезда;
|  | Частичная замена водосточных труб | 8500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Установка светильников с датчиками движения | 12996 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Подготовка к отопительному сезону | 23729 |  | 2017
|  | Устройство заземляющего контура | 6500 |  | 2017
|  | Замена ОПУ ХВС | 3500 |  | 2017
|  | Непредвиденные ремонты, | 11800 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 107245
108 | Строителей, 16 | Ремонт ВДИС отопления (изоляция труб в подъездах) | 8850 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 59 | удовлетворительное
|  | Ремонт фасада (отмостка,цоколь) | 92479 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт контсруктивных элементов строительных конструкций ( бетонирование дорожки к подъезду) | 8678 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные,
|  | Ремонт подъезда № 2. | 33200 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Устройство заземления. | 7500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения в подъезде № 2. | 22450 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Подготовка к отопительному сезону | 10208 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 195865
109 | Строителей, 17 | Ремонт ВДИС отопления (частичная замена изоляции,чердак) | 10200 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный неоштукат.; | 33 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъездов | 38400 |  | 2017 |  |  | перекрытия ж/бет;
|  | Ремонт цоколя (частично) | 11550 |  | 2017 |  |  | 3этажа и 3 подъезда;
|  | Установка светильников с датчиками движения в подъезде № 3 (2 штуки). | 2166 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Разработка проекта на установку теплообменника | 15000 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 15300 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная, скатная
в том числе:
| Итого: |  | 92616
110 | Строителей,19 | Снос тополя у п.№ 4 | 5000 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал, | 33 | удовлетворительное
|  | Замена стояка эл/снаб.в подъезде № 1 | 35001 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Замена стояка эл/снаб.в подъезде № 2 | 29195 |  | 2017 |  |  | 4 этажа и 4 подъезда;
|  | Замена стояка эл/снаб.в подъезде № 3 | 30878 |  | 2017 |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Замена ОПУ ХВС | 8000 |  | 2017 |  |  | фасад кирпичный, неоштукат.
|  | Непредвиденные ремонты, в том числе: | 39927 | в течение года |  |  |  | перкрытия ж/бетонные
148001
111 | Энергетиков, 4 | Ремонт ВДИС ГВС (замена трубы в подъезде № 2) | 2850 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 43 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления ( частичная замена изоляции) | 5800 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Частичный ремонт отмостки п. № 1 | 8500 |  | 2017 |  |  | 2 этажа и 2 подъезда;
|  | Установка окон ПВХ (2шт), ремонт откосов | 19950 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
крыша шиферная, скатная
|  | Непредвиденные ремонты, | 11500 | в течение года
в том числе:
| Итого: |  | 56100
112 | Энергетиков, 6 | Устройство заземляющего контура. | 7500 |  | 2017 |  |  |  | 44 | удовлетворительное
|  | Установка светодиодного прожектора с фотореле | 4000 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный
|  | Непредвиденные ремонты, | 17444 | в течение года |  |  |  | перекрытия деревянные;
|  | в том числе: | [5 empty] | 2 этажа и 1 подъезд;
цент. отопление, хв, гв, канал,
газоснабжение
| Итого: |  | 28944
113 | Энергетиков, 8 | Ремонт ВДИС отопления (замена участка трубы в подъезде, частично замена изоляции на чердаке) | 10800 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный оштукатуренный | 41 | удовлетворительное
|  | Ремонт подъезда | 14200 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные; 2этажа и 1 подъезд
|  | Установка окна ПВХ, ремонт откосов | 10500 |  | 2017 |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  | 2017 |  |  | газоснабжение
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | крыша шиферная,скатная
в том числе:
| Итого: |  | 55500
114 | Энергетиков, 10 | Установка окон ПВХ (2шт), ремонт откосов | 19640 |  | 2017 |  |  | фасад шлакоблочный | 43 | удовлетворительное
|  | Ремонт пола в п. № 2 | 5200 |  | 2017 |  |  | оштукатуренный
|  | Установка светодиодных светильников с датчиками движения(6шт) | 6498 |  | 2017 |  |  | перекрытия деревянные;
2 этажа и 2 подъезда;
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 | в течение года |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | в том числе: | [5 empty] | газоснабжение
| Итого: |  | 43838 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
115 | Энергетиков, 16 | Ремонт ВДИС ХГВС (замена труб в подъезде № 2 ) | 11250 |  |  |  |  | фасад шлакоблочный | 43 | удовлетворительное
|  | Ремонт ВДИС отопления (теплоизоляция трубопровода, чердак частично) | 8750 |  |  |  |  | оштукатуренный
|  | Ремонт подъездов № 1, 2. | 15200 |  |  |  |  | перекрытия деревянные;
|  | Установка окон ПВХ (2шт), ремонт откосов | 19640 |  |  |  |  | 2 этажа и 2 подъезад;
|  | Установка светодиодных светильников с датчиками движения (6шт) | 6498 |  |  |  |  | крыша шиферная, скатная
|  | Устройство заземляющего контура | 7500 |  |  |  |  | цент. отопление, хв, гв, канал,
|  | Непредвиденные ремонты, | 12500 |  |  |  |  | газоснабжение
в том числе:
| Итого: |  | 81338
| Итого по МКД: |  | 15102267